## PLAN DE TRABAJO ANUAL Y CRONOGR
CRONOGRAMA PLAN DE ACCION SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026
QUE |  |  |  |  | QUIEN |  |  | 8. CRONOGRAMA | [47 empty] | CUANTO
Ciclo | LIENAMIENTOS DE LA POLITICA | OBJETIVOS | META | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FRECUENCIA | P/E | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | RECURSOS (Humanos, tecnicos y financieros) | OBSERVACIONES
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
I.PLANEAR | Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos para proteger la seguridad y salud de la Comunidad Politécnica | Mantener el porcentaje del cumplimiento de los estándares mínimos del SGSST en un 99%, gestionando los planes de mejoramiento relacionados en la ultima autoevaluación de los estándares mínimos. | Cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en un 100% | Actualizar y divulgar la política de Seguridad, Salud en el Trabajo | Seguridad y salud en el trabajo | Anual y cuando se presente | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | Socializar la politica con todo el personal | bar: MARZO 1
E
|  |  |  | Actualización y socialización de objetivos definidos, claros medibles, cuantificables con metas, documentados revisados del SG SST | Seguridad y salud en el trabajo | Anual y cuando se presente | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | Socializar la politica con todo el personal | bar: MARZO 1
E
|  |  |  | Apoyo en la divulgacion de la política de No Abuso de Alcohol y No Consumo de Sustancias Psicoactivas | Seguridad y salud en el trabajo | Anual y cuando se presente | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | Socializar la politica con todo el personal | bar: MARZO 1
E
|  |  |  | Apoyo en la divulgacion de la politica contra el acoso laboral y sexual | Seguridad y salud en el trabajo | Anual y cuando se presente | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | Socializar la politica con todo el personal scanearla | bar: MARZO 1
E
|  |  |  | Apoyo en la divulgacion de la politica de salud mental y desconexion laboral | Seguridad y salud en el trabajo | Anual y cuando se presente | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | Socializar la politica con todo el personal scanearla | bar: MARZO 1
E
|  |  |  | Actualizar reglamento de higiene y seguridad y publicar | Seguridad y salud en el trabajo | Anual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | socializar responsabilidades a todo el personal | bar: MARZO 1; MAYO 1; JUNIO 1
E
|  |  |  | Actualizar y divulgar de las responsabilidades del empleador y los funcionarios en el SG-SST | Seguridad y salud en el trabajo | Anual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | socializar responsabilidades a todo el personal | bar: MAYO 1; JUNIO 1
E
|  |  |  | Realizar la convocatoria y eleccion del copasst para actualizar por vencimiento de periodo a nivel de todas las sedes. | Seguridad y salud en el trabajo | cada 2 años | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | socializar responsabilidades a todo el personal | bar: FEBRERO 2; MAYO 1; JUNIO 1
E
|  |  |  | Realizar acompañamiento a las reuniones periódicas del COPASST y campañas | Seguridad y salud en el trabajo- Copasst | Quincenal | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | socializar responsabilidades a todo el personal | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
E | bar: ENERO 3
|  |  |  | Elaborar el plan de trabajo del copasst 2026 e informes de rendicion de cuentas | Seguridad y salud en el trabajo | Anual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | socializar responsabilidades a todo el personal | bar: ENERO 3
E | bar: ENERO 3
|  |  |  | Acompañar la ejecuacion de las reuniones del copasst | Seguridad y salud en el trabajo | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | implementacion y segumiento a reuniones del copasst | bar: ENERO 3; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4
E | bar: ENERO 3
|  |  |  | Acompañar la elaboracion del informe de rendicion de cuentas del Copasst | Seguridad y salud en el trabajo | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | implementacion y segumiento a reuniones del copasst | bar: NOVIEMBRE 3
E
|  |  |  | Ejecutar el plan de formación del COPASST ( Investigación de accidentes de trabajo, Matriz de riesgos, Inspecciones de seguridad, Normatividad, Uso de EPP | Seguridad y salud en el trabajo- apoyo ARL | Trimestral | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | seguimiento a reunion comité de convivencia | bar: MARZO 2; JUNIO 2; SEPTIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
[7 empty] | E | [49 empty] | seguimiento a reunion comité de convivencia
|  |  |  | Realizar la convocatoria y conformacion del comité de convivencia por centro de trabajo | Seguridad y salud en el trabajo | Anual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | seguimiento a reunion comité de convivencia | bar: FEBRERO 3; MARZO 2; ABRIL 2
[7 empty] | E | [49 empty] | seguimiento a reunion comité de convivencia
|  |  |  | Apoyar las reuniones del comité de convivencia laboral con plan de formacion en apoyo con la ARL | Seguridad y salud en el trabajo- Comité de convivencia | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | seguimiento a reunion comité de convivencia | bar: ENERO 4; MARZO 2; ABRIL 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
[7 empty] | E | [49 empty] | seguimiento a reunion comité de convivencia
|  |  |  | Actualizar la documentacion del comité de convivencia laboral(Procedimientos y reglamentos) en apoyo con la Psicologa | Seguridad y salud en el trabajo- Apoyo Psicologia | Trimestral | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | seguimiento a reunion comité de convivencia | bar: MARZO 2; JUNIO 2; AGOSTO 4
[7 empty] | E | [49 empty] | seguimiento a reunion comité de convivencia
|  |  |  | Reuniones periódicas del Comité de Emergencias y apoyo en el plan de formacion | Seguridad y salud en el trabajo- Apoyo Psicologia | Trimestral | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | seguimiento a reunion comité de convivencia | bar: MARZO 2; JUNIO 2; AGOSTO 4; NOVIEMBRE 4
[7 empty] | E | [49 empty] | seguimiento a reunion comité de convivencia
|  |  |  | Apoyo en el funcionamiento y reuniones del comité de seguridad vial | Seguridad y salud en el trabajo- Apoyo Psicologia | Trimestral | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | seguimiento a reunion comité de convivencia | bar: MARZO 2; JUNIO 2; AGOSTO 4; NOVIEMBRE 4
[7 empty] | E | [49 empty] | seguimiento a reunion comité de convivencia
|  |  |  | Elaboración y revisión del presupuesto para el SG-SST y seguimiento a la ejecucion | Seguridad y salud en el trabajo | Anual - Revisión Semestral | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: ENERO 3; FEBRERO 4; ABRIL 3; JUNIO 2
E | bar: ENERO 3
|  |  |  | Realizar los estudios previos para la contratacion de las actividades de EPP, Examenes complementarios, dotacion, compra de extintores, camilla | Seguridad y salud en el trabajo | Durante el año | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E | bar: ENERO 3; FEBRERO 4
|  |  |  | Realización cronograma de capacitación en SST y actualizarlo | Seguridad y salud en el trabajo | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: ENERO 4
E | bar: ENERO 4
|  |  |  | Realizar Inducción frente al SG SST al personal directo, docentes y administrativo, estudiantes en practica | Seguridad y salud en el trabajo | (cada Vez que Ingrese el Trabajador nuevo) | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: ENERO 2; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4
E | bar: ENERO 2
|  |  |  | Realizar reinduccion anual del SG-SST por plataforma polivirtual | Seguridad y salud en el trabajo | Anual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: ENERO 2; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4
E | bar: ENERO 2
|  |  |  | Llevar a cabo inducciones de personal contratistas por plataforma de la ARL | Seguridad y salud en el trabajo | (cada Vez que Ingrese el Trabajador) | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: ENERO 2; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4
E
|  |  |  | Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con el área de calidad | Seguridad y salud en el trabajo | Bimensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: FEBRERO 4; ABRIL 3; JUNIO 3; AGOSTO 2; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4
E
|  |  |  | Actualizar cronograma de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo 2026 | Seguridad y salud en el trabajo | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: FEBRERO 1; MARZO 2; ABRIL 2; MAYO 2; JUNIO 2; JULIO 2; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 2; NOVIEMBRE 2; DICIEMBRE 2
E | bar: FEBRERO 1
|  |  |  | Revisión de la Matriz de Requisitos Legales y seguimeinto | Seguridad y salud en el trabajo | Cada Vez que aplique legislación Nueva. Y semestral el cumplimiento | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: MARZO 4; OCTUBRE 2
E
|  |  |  | Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Seguridad y salud en el trabajo | Semetral | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: JUNIO 3; NOVIEMBRE 4
E
|  |  |  | Autoevaluación estándares mínimos - Resolución 0312 de 2019 | Seguridad y salud en el trabajo | Anual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: DICIEMBRE 2
E
|  |  |  | Realizar Orientación Educativa para la socialización de los mecanismos de comunicación, auto reporte en SG SST | Seguridad y salud en el trabajo | Anual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
E
|  |  |  | Ejecutar la identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en SG SST | Seguridad y salud en el trabajo | Semestral | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: MARZO 1
E | bar: MARZO 1
|  |  |  | Actualizar base de datos de contratistas e implementar sofware | Seguridad y salud en el trabajo | Semestral | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: MARZO 1; MAYO 4; JULIO 4; SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
E
|  |  |  | Ejecutar auditorias a contratistas y apoyar la gestion de capacitaciones e inspecciones acorde a los contratos | Seguridad y salud en el trabajo | Trimestral | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: MARZO 1; JUNIO 2; OCTUBRE 3
E
II. HACER | Prevención de la ocurrencia de enfermedades laborales por medio de la implementación de programas y controles, acordes con el riesgo priorizado y procurando la mejora continuar del SG-SST | Fortalecer actividades de los subprogramas de Medicina Preventiva y Medicina Laboral, que permitan promocionar la salud y bienestar de los funcionarios, docentes y contratistas. | Cumplir al 100% las actividades planeadas en los pogramas de promocion y prevencion | Realización de exámenes médicos ocupacionales: ingreso y periódicos. | Responsable SG SST | Cada que ingrese un trabajador y cuando se requiera | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: ENERO 2; MARZO 2; MAYO 2; JUNIO 4
E
|  |  |  | Seguimiento a las restricciones y recomendaciones de los hallazgos en los exámenes médicos. | Responsable SG SST | Cuando se Presente | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: MARZO 1
E | bar: MARZO 1
|  |  |  | Seguimiento al programa de trabajo en casa y teletrabajo | Responsable SG SST | Anual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: MAYO 1
E
|  |  |  | Seguimiento al programa de estilos de vida saludables | Responsable SG SST | Anual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: MAYO 1
E
|  |  |  | Seguimiento a la implementacion del programa de salud mental | Responsable SG SST | Anual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: MAYO 1
E
|  |  |  | Diagnostico de Condiciones de Salud, perfil sociodemografico y profesiograma | Responsable SG SST | Semestral | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: ABRIL 3; JULIO 4
E | bar: ABRIL 3; JULIO 4
|  | Realizar seguimiento y realizar los respectivos reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes accidentes de trabajo | Disminuir en un 5% la frecuencia y severidad de los accidentes de trabajo | Reportar los accidentes, incidentes, enfermedades laborales a la ARL y EPS y dirección territorial del Ministerio del Trabajo. | Responsable SG SST | Cuando se Presente | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; JUNIO 4
E | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4
|  |  |  | Realizar las investigaciones de los accidentes, incidentes de trabajo y enfermedad laboral y seguimiento a los planes de accion | Responsable SG SST | Cuando se Presente | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: FEBRERO 1
E | bar: FEBRERO 1
|  |  |  | Actualizar el registro y análisis estadístico de indicadores de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral. | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: FEBRERO 4
E | bar: FEBRERO 4
|  | Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajos. | Realizar una medicion del 100% de los indicadores del SG-SST | Realizar las mediciones de la severidad de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral. | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: ENERO 3; FEBRERO 4; ABRIL 1; MAYO 4
E | bar: ENERO 3; FEBRERO 4; ABRIL 1; MAYO 4
|  |  |  | Realizar las mediciones de la frecuencia de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral. | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: MAYO 4
E
|  |  |  | Realizar las mediciones de la mortalidad de accidentes de trabajo y enfermedad laboral | Responsable SG SST | Semestral | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: MAYO 4
E
|  |  |  | Realizar las mediciones de prevalencia de incidentes, accidentes y enfermedad laboral | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: MAYO 4
E
|  |  |  | Realizar las Medición de la incidencia de incidentes, accidentes trabajo y enfermedad laboral. | Responsable SG SST | Semestral | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: JUNIO 4
E | bar: JUNIO 4
|  |  |  | Realizar medición del ausentismo por incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral. | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
E
|  | Diseñar, implementar y verificar el Plan Estratégico de Seguridad Vial -PESV- en el siguiente bienio, adoptando la metodológica presentada en la Resolución 40595 del 12 de julio del 2022. | Cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial en un 40%, con respecto a la evaluación del cumplimiento del PESV realizada en 2025 | FASE 1 Planificación del Plan Estratégico de Seguridad Vial | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: JUNIO 4
E | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
|  |  |  | FASE 2 Implementación y ejecución del Plan Estratégico de Seguridad Vial | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: JUNIO 4
E
|  |  |  | FASE 3 Seguimiento por la Institución | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
E
|  |  |  | FASE 4 Mejora continua del Plan Estratégico de Seguridad Vial | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
E
|  | Realizar gestión del riesgo químico en el presente período, adoptando el sistema globalmente armonizado para la comunicación del peligro químico. | Gestionar el peligro químico institucional en el presente período, adoptando el Sistema Globalmente Armonizado en un 30% | Identificación de sustancias químicas y actualización de la caracterización | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: FEBRERO 4; JUNIO 4
E
|  |  |  | Mediciones ambientales acorde a los resultados de la valoración cualitativa | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: JUNIO 4
E
|  |  |  | Ejecución de recomendaciones para el control del peligro químico | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: JUNIO 4
E
|  | Diseñar, implementar y verificar el programa de riesgo mecanico | Cumplimiento del programa de riesgo mecanico e intervencion del 20% de las acciones correctivas evaluadas el los diagnosticos en las sedes Niquia y Marinilla | Seguimiento del plan de accion del diagnostico de maquinas y herramientas | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: JUNIO 4
E | bar: MARZO 3; JUNIO 3
|  |  |  | Creacion de estandares de seguridad para prevenir accidentes | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: FEBRERO 2; JUNIO 4
E
|  |  |  | Fortalecer el proceso de capacitacion en manejo seguro de maquinas y equipos | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: MARZO 3; MAYO 4; JUNIO 4; AGOSTO 2
E
|  | Diseño y socialización de procedimiento para actuación ante la materialización del peligro público | Cumplimiento del programa de riesgo publico en un 30% | Identificación y caracterización del peligro público | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: ABRIL 2
E
|  |  |  | Socialización y capacitacion del programa para la gestión del peligro público | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros
E | bar: MAYO 2
|  |  |  | Ejecución de recomendaciones para el control del riesgo público | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: FEBRERO 4
E
|  | Diseño y socialización de procedimiento de acoso laboral | Cumplimiento del programa de riesgo publico en un 30% | Identificación y caracterización del peligro público | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: JUNIO 4
E
|  |  |  | Socialización y capacitacion del programa para la gestión del peligro público | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: JUNIO 4
E
|  |  |  | Ejecución de recomendaciones para el control del riesgo público | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: JUNIO 4
E
|  | Conservar las condiciones de salud de la comunidad priorizada en un bienio a través del diseño e implementación de los programas de vigilancia epidemiológica osteomuscular | Sistema de Vigilancia Epidemiológica Desórdenes Músculo Esqueléticos | Identificación y caracterización de los peligros biomecánicos y valoración de factores de riesgo que producen enfermedad osteomuscular relacionada con las condiciones del trabajo | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: JUNIO 4
E
|  |  |  | Definición de la población objeto de vigilancia para establecer nómina de expuestos y grupos de exposición similar | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: JUNIO 4
E
|  |  |  | Ejecución de recomendaciones para el control del riesgo biomecánico | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: JUNIO 4
E
|  |  |  | Plan de formación Sistema de Vigilancia Epidemiológica | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: JUNIO 4
E
|  |  |  | Implementar el programa de pausas activas | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: JUNIO 4
E
|  | Conservar las condiciones de salud de la comunidad priorizada en un bienio a través del diseño e implementación de los programas de vigilancia epidemiológica para el cuidado de la voz | Sistema de Vigilancia Epidemiológica Conservacion de la voz | Identificación y caracterización de los peligros para el cuidado de la voz y valoración de factores de riesgo que producen enfermedad ocupacional relacionada con las condiciones del trabajo | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: JUNIO 4
E
|  |  |  | Definición de la población objeto de vigilancia para establecer nómina de expuestos y grupos de exposición similar | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: JUNIO 4
E
|  |  |  | Ejecución de recomendaciones para el control del riesgo de la voz | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: JUNIO 4
E
|  |  |  | Plan de formación Sistema de Vigilancia Epidemiológica | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: JUNIO 4
E
|  | Realizar inspecciones a puestos de trabajo, identicar riesgos y educar a los trabajadores | Cumplimiento del programa de riesgo publico en un 30% | Verificar inspeccion de areas de trabajo anual | Responsable SG SST | Semanal | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4
|  |  |  | Verificar inspeccion de Andamios colgante quincenalmente ( 2 al mes ) |  |  | E
|  |  |  | Verificar inspeccion de herramientas manuales semestralmente | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 2; ABRIL 2; MAYO 2; JUNIO 2; JULIO 2; AGOSTO 2
|  |  |  | Verificar inspeccion de Pluma quincenalmente ( 2 al mes ) |  |  | E | bar: ENERO 4; FEBRERO 4
|  |  |  | Verificar inspeccion de uso adecuado de los EEP Bimensual | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3
|  |  |  | Verificar inspecccion de verificacion del estado de la pulidora- radial mensualmente ( 1 al mes ) |  |  | E | bar: ENERO 4; FEBRERO 4
|  |  |  | Realizar inspecciones de orden y aseo Bimensuales | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 2; ABRIL 2; MAYO 2; JUNIO 2; JULIO 2; AGOSTO 2
|  |  |  | Verificar inspeccion de recursos del botiquin mensualmente ( cada tres meses ) |  |  | E | bar: ENERO 4; FEBRERO 4
|  |  |  | Verificar inspeccion de recursos del botiquin ( cada tres meses ) | Responsable SG SST | Trimestral | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: FEBRERO 2; MAYO 1; AGOSTO 1
E | bar: FEBRERO 2; MAYO 1
|  | Fortalecer actividades relacionadas con Higiene y Seguridad Industrial, que contribuyan disminuir la accidentalidad y enfermedades laborales. | Asegurar la implementacion de planes de accion de la matriz de riesgos | Actualización de matriz de identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa. | ARL, Responsable SG SST | Anual y cuando se requiera | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: MARZO 4
E
|  |  |  | Realizar la identificación y priorización de la naturaleza de los peligros. | ARL, Responsable SG SST | Anual y cuando se requiera | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: MARZO 4
E
|  |  |  | Seguimiento a la implementación de las medidas de prevención y control de los riesgos. | Responsable SG SST | Semestral | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: JUNIO 1
E
|  |  |  | Revisión, actualización para el Diseño y Documentación, Planeación Estratégica, Procedimientos, Instructivos, formatos del SG SST. | ARL, Responsable SG SST | Anual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: MAYO 1
E
|  | Actualizar el documento para establecer y poner en práctica las medidas necesarias para minimizar el impacto de una emergencia, siniestro o desastre con base en un análisis de vulnerabilidad de las amenazas a las que está expuesto Ministerio | Documentación de los planes de Gestión del Riesgo en las siete sedes institucionales | Actualización plan de emergencias sede RIONEGRO Y Uraba | ARL, Responsable SG SST | Anual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: AGOSTO 3
E
|  |  |  | Planeación de Simulacros (acompañamieto ARL |  | Anual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: JUNIO 4
E
|  |  |  | Capacitar a la brigada de manera mensual |  | Bimensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: FEBRERO 2; ABRIL 4; JUNIO 4; AGOSTO 4
E | bar: FEBRERO 2
III. VERIFICAR |  | llevar a cabo la gestión y resultados del SG SST | Evaluar la efectividad del SG a traves de los indicadores de gestion | Registrar información a los indicadores de: estructura, resultado, proceso. | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4 to JULIO 1; AGOSTO 4
E
|  |  |  | llevar a cabo la realización de la auditoria con el copasst | Gerente, Resporte SG SST, copasst | Anual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: JUNIO 4
E
|  |  |  | Crear la revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoria en compañía del copasst | Gerente, Resporte SG SST, copasst | Anual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: AGOSTO 1
E
|  |  |  | Seguimiento al programa de riesgo psiosocial | Responsable SG SST | Bimensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: MARZO 4; MAYO 4; JULIO 4
E
|  |  |  | Seguimiento al programa de riesgo Salud mental | Responsable SG SST, Psicólogo, Gestion Humana. | Anual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: FEBRERO 3
E | bar: FEBRERO 3
IV. ACTUAR |  | Realizar seguimeinto a las Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG SST | Asegurar la implementacion y cierre de los planes de accion propuestos en el sistema mejoramiso en un 80% | Definir acciones de promoción y prevención con base en resultados de gestión de SST. | ARL, Responsable SG SST | Anual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: JULIO 1
E
|  |  |  | Realizar las medidas correctivas, preventivas y de mejora. | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 4; AGOSTO 3
| Realizar gestión del riesgo de desastres en el presente período, realizando identificación de amenazas y evaluación de vulnerabilidad en las diferentes sedes de la Institución. | [5 empty] | E
|  |  |  | Establecimiento de acciones correctivas / preventivas a los incidentes / accidentes presentados y a las no conformidades en el SG SST. | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4
E
|  |  |  | Seguimiento plan de Trabajo | Responsable SG SST | Mensual | P | [48 empty] | Humano, tecnico y financieros | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 3
E
MONITOREO DEL PROGRAMA / AÑO 2025
1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA | [7 empty] | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE |  | % EJECUCION
Actividades Programadas en el Mes | [7 empty] | ENERO 1: 15 |  | 15
Ejecución Mensual del Plan de Trabajo | [7 empty] | ENERO 1: 15 |  | 15
% Cumplimiento Meta en el Mes | [7 empty] | ENERO 1: 90%; FEBRERO 1: 90%; MARZO 1: 90%; ABRIL 1: 90%; MAYO 1: 90%; JUNIO 1: 90%; JULIO 1: 90%; AGOSTO 1: 90% |  | 90%
% Cumplimiento Mes | [7 empty] | ENERO 1: 100%; FEBRERO 1: #DIV/0!; MARZO 1: #DIV/0!; ABRIL 1: #DIV/0!; MAYO 1: #DIV/0!; JUNIO 1: #DIV/0!; JULIO 1: #DIV/0!; AGOSTO 1: #DIV/0!; SEPTIEMBRE 1: #DIV/0!; OCTUBRE 1: #DIV/0!; NOVIEMBRE 1: #DIV/0!; DICIEMBRE 1: #DIV/0! |  | #DIV/0!