## PCJIC
Plan de Mejoramiento Observaciones al Plan de Mejoramiento radicado No. 2018-ER-192374 Correo del 17/09/2018 dirigido a lavalencia@elpoli.edu.co sin Radicado MEN
Componentes | Hallazgos, observaciones o recomendaciones | Causa Raíz | Acciones | Actividades | Productos/Indicadores | Responsables | Recursos | Fecha de inicio DD/MM/AAAA | Fecha de terminación DD/MM/AAAA | Observaciones Construcción del Plan de Mejoramiento – MEN | Fecha de seguimiento DD/MM/AAAA | Observaciones del seguimiento | Evaluación de actividades | Evaluación de la Acción
ORGANOS DE GOBIERNO | CONSEJO DIRECTIVO ACTAS Verificada la información entregada por la institución, se evidenció que allegaron los archivos en formato WORD de las referidas actas y no los archivos escaneados de las originales, lo cual no permite analizar la verificación de dichos documentos en tanto que no fueron los documentos que fueron finalmente firmados. | No se está dando cumplimiento al Acuerdo Directivo 21 de 2008 Reglamento Interno del Consejo Directivo | 1. Se enviarán las actas de cada sesión ocho días antes de la siguiente, para que los Consejeros realicen las observaciones correspondientes en un periodo de tres días hábiles. 2. Se incluirá la firma del acta anterior como el primer punto del orden del día de cada sesión. | 1. Modificar el Reglamento Interno del Consejo Directivo | Reglamento Interno del Consejo Directivo modificado Actas debidamente firmadas por los responsables. | Luis Gonzaga Martínez Sierra (Secretario General) Luis Fernando Ballesteros Osorno (Profesional Universitario Secretaría General) | No requiere. Ejecución con capacidades existentes. | 2019-01-14 | 2019-12-31
2. Realizar relación de los actos pendientes por firmas y los funcionarios respectivos.
3. Contactar a los titulares pendientes de firma.
4. Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas
| CONSEJO DIRECTIVO Se evidenció un desorden documental para el archivo de las actas de las sesiones del Consejo Directivo, en el cual no tenían claro el lugar donde se encontraban las mismas | No se está dando cumplimiento al Reglamento Interno de Archivo y Correspondencia, adoptado mediante la Resolución Rectoral 1037 de 2015 | 1. Realizar un proceso de capacitación especifica al personal responsable del manejo de archivo en las diferentes unidades de gestión 2. Verificar el cumplimiento de las Tablas de Retención Documental (TRD) y transferencia de archivos de gestión. | 1. Coordinar con Desarrollo Laboral y Archivo y Correspondencia la programación y logística de la capacitación | Archivo de gestión ubicado según las tablas de retención documental | Luis Gonzaga Martínez Sierra (Secretario General) Paula Catalina Espinosa (Auxiliar Administrativo Secretaria General) Blanca Ludivia Vargas (Coordinación de Archivo y Correspondencia) | No requiere. Ejecución con capacidades existentes. | 2019-01-14 | 2019-12-31
2. Verificar el cumplimiento con el calendario de transferencias de archivo de gestión
| CONSEJO ACADÉMICO No obstante, verificada la información entregada por la institución se evidenció que allegaron los archivos en formato WORD de las referidas actas y no los archivos escaneados de las originales, lo cual no permite analizar la verificación de dichos documentos en tanto que no fueron los documentos que fueron finalmente firmados. | No se está dando cumplimiento al Acuerdo Académico 4 de 2008 Reglamento Interno del Consejo Académico | 1. Se enviarán las actas de cada sesión ocho días antes de la siguiente, para que los Consejeros realicen las observaciones correspondientes en un periodo de tres días hábiles. 2. Se incluirá la firma del acta anterior como el primer punto del orden del día de cada sesión. | 1. Modificar el Reglamento Interno del Consejo Académico estableciendo tiempos para la aprobación y firma de las actas. | Reglamento Interno del Consejo Académico modificado Actas debidamente firmadas por los responsables. | Luis Gonzaga Martínez Sierra (Secretario General) Luis Fernando Ballesteros Osorno (Profesional Universitario Secretaría General) | No requiere. Ejecución con capacidades existentes. | 2019-01-14 | 2019-12-31
2. Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas
3. Realizar relación de los actos pendientes por firmas y los funcionarios respectivos.
4. Contactar a los titulares pendientes de firma.
| CONSEJO ACADÉMICO La institución debe aportar el reglamento interno, tal como lo establecen sus propios estatutos del Consejo Académico, en le cual se implementen los procedimientos internos respectivos para su correcto funcionamiento. Del análisis realizado a la información suministrada por la Institución y teniendo en cuenta lo planteado en el informe de visita realizado por el Grupo de Mejoramiento Institucional, el presente hallazgo no se puede dar por superado, toda vez que, no obstante, se haya aportado el reglamento interno del Consejo Académico, no se evidenció el cumplimiento efectivo del mismo. | Desconocimiento del Reglamento Interno del Consejo Académico y por ende fallas en su aplicación. | 1. Revisar, actualizar e implementar el Reglamento Interno del Consejo Académico. | 1. Revisar, actualizar, aprobar, implementar y hacer seguimiento al cumplimiento del Reglamento Interno del Consejo Académico | Reglamento Interno del Consejo Académico actualizado, implementado y con verificación de su cumplimiento | Luis Gonzaga Martínez Sierra (Secretario General) | No requiere. Ejecución con capacidades existentes. | 2019-01-14 | 2019-12-31
DOCUMENTOS Y POLITICAS INSTITUCIONALES | DOCUMENTOS Y POLITICAS INSTITUCIONALES De la documentación allegada se evidencia que en la actualidad el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid no cuenta con un Plan de Desarrollo Institucional vigente, el cual debe estar aprobado por el órgano competente tal como lo establecen los artículos 15 literal b y c y 24 Literales del Acuerdo No. 10 del 21 de abril de 2008. | El Acuerdo Directivo No. 04 de 2016 "Por el cual se reglamenta el Sistema de Planificación de la Institución" establece una etapa de transición según la cual el primer Plan de Desarrollo Institucional elaborado bajo las características definidas en el mismo, sería el correspondiente al siguiente período rectoral (2018-2021) (Parágrafo 3. Artículo 10. Transitorio) | 1. Adoptar el Plan de Desarrollo Institucional. 2. Remitir acto administrativo de adopción al MEN. | 1. Elaborar el plan de desarrollo Institucional | Plan de Desarrollo adoptado por acto administrativo. Informes de seguimiento y ejecución. | José Javier Rodríguez Hoyos (Jefe Oficina Asesora de Planeación). Margarita María Tamayo Arango. (Profesional Especializada Oficina Asesora de Planeación). | No requiere. Ejecución con capacidades existentes. | 2018-02-01 | 2019-12-31
2. Presentar el plan de desarrollo para su aprobación ante el consejo directivo.
3. Adoptar el Plan de Desarrollo Institucional.
4. Publicar el plan de desarrollo Institucional.
5. Remitir acto administrativo de adopción al MEN, para cerrar el hallazgo.
6. Realizar seguimiento a la implementación de plan
| DOCUMENTOS Y POLITICAS INSTITICIONALES Se recomienda a la institución revisar el Proyecto Educativo lnstitucional con el fin de actualizar este documento a su realidad y ajustarlo a la situaciones y necesidades de la comunidad académica de considerarse por parte de la institución. | Se han realizado diferentes propuestas que no han logrado aprobación definitiva por parte de la comunidad y los estamentos institucionales. (El documento PEI vigente fue adoptado por Acuerdo Directivo N° 09 del 11 de julio de 2005). | 1. Adoptar el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 2. Remitir acto administrativo de adopción al MEN. | 1. Actualizar el PEI a la realidad institucional y ajustado a las situaciones y necesidades de la comunidad académica. | PEI actualizado y socializado. | Vicente García Quintero (Vicerrector de Docencia e Investigación) | No requiere. Ejecución con capacidades existentes. | 2018-02-01 | 2019-06-30
2. Presentar el documento PEI para aprobación por parte del Consejo Académico.
3. Presentar el documento PEI para aprobación por parte del Consejo Directivo, después de ser recomendado por Consejo Académico.
4. Socializar y divulgar el documento PEI ante la comunidad Politécnica.
| DOCUMENTOS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid no entregó los actos internos de aprobación por el órgano competente de las políticas señaladas anteriormente, ni aportó documento alguno que permita medir la eficiencia y eficacia de la aplicación de las mismas, tal como lo establece el estatuto general en su articulo 15 literal c. | No se cuenta con una compilación de las políticas que permita tener un panorama general de su implementación y realizar un seguimiento efectivo a éstas. | Adoptar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), específicamente en lo relacionado a la implementación de las políticas institucionales | 1. Elaborar un compendio de las políticas establecidas que deben cumplirse en la institución que incluya responsables, estado de implementación y frecuencia de seguimiento. | Cumplimiento con los requerimientos medidos en el FURAG o con el instrumento que defina el Departamento Administrativo de la Función Pública | José Javier Rodríguez Hoyos (Jefe Oficina Asesora de Planeación). John Jairo Córdoba Parra (Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación). | No requiere. Ejecución con capacidades existentes. | 2018-08-09 | 2019-12-31
2. Establecer mecanismos de medición y seguimiento de la eficiencia y la eficacia de la implementación de las políticas institucionales.
REGISTRO Y CONTROL | REGISTRO Y CONTROL De acuerdo a lo señalado por el articulo 6o del reglamento estudiantil de pregrado, el Consejo Académico de la institución no ha establecido los criterios de admisión para los aspirantes a los diferentes programas que ofrece el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. | La institución no aportó durante la visita de inspección los criterios de admisión y selección para los aspirantes a los diferentes programas de pregrado establecidos en el Acuerdo Académico 05 de 2016, así como las evidencias de su aplicación. | Evidenciar la aplicación de los criterios de admisión y selección de los aspirantes a los diferentes programas de pregrado de la institución. | 1. Publicar en cada convocatoria, los criterios de admisión y selección de los aspirantes a los diferentes programas de pregrado de la institución. | Criterios de admisión publicados Bases de datos de aspirantes, admitidos y rechazados. | Vicente García Quintero (Vicerrector de Docencia e Investigación) Marina Isabel Marín Tejada (Coordinadora de Admisiones y Registro) | No requiere. Ejecución con capacidades existentes. | 2018-08-01 | 2019-12-31
2. Disponer de las bases de datos y la plataforma de inscripción durante la visita de seguimiento que realice el MEN, donde se evidencie el cumplimiento de los requisitos.
PROGRAMAS DE EGRESADOS Y EXTENSION | PROGRAMA DE EGRESADOS Y EXTENSIÓN Se debe allegar la política de extensión y proyección social, así como tampoco la de egresados debidamente aprobada por parte del Consejo Directivo del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | Se tienen definidas las políticas; sin embargo, no se ajustan a la realidad actual de la Institución. | 1. Socialización, implementación y seguimiento a la Política de Graduados aprobada en el Acuerdo Directivo 19 del 2017. 2. Revisión, actualización, implementación y seguimiento del Reglamento de Extensión y Proyección Social. | 1. Socializar la Política de Graduados actualizada y aprobada en Acuerdo Directivo 19 de 2017 | Reglamento de extensión actualizado, aprobado, adoptado y socializado. Política de graduados con seguimiento. | Erika María Tobón Rivera (Vicerrector de Extensión) Diego Usme Mejía (Profesional Universitario Vicerrectoría de Extensión) | No requiere. Ejecución con capacidades existentes. | 2018-07-03 | 2019-10-15
2. Realizar seguimiento a la Política de Graduados.
3. Revisión del Estatuto de Extensión que contempla la Política con la participación de diferentes Estamentos Institucionales.
4. Actualizar el Estatuto de Extensión (Se llamará Reglamento de Extensión y Proyección Social), dónde aparecen lineamientos de acuerdo a la normativa.
5. Aprobación por parte del Consejo Académico, el Reglamento de Extensión y Proyección Social.
6. Aprobación por parte del Consejo Directivo, el Reglamento de Extensión y Proyección Social.
7. Socializar ante la comunidad Politécnica el Reglamento.
8. Realizar seguimiento de los lineamientos definidos en el Reglamento de Extensión y Proyección Social.
TALENTO HUMANO | GESTIÓN HUMANA La Vicerrectora Administrativa Martha Cecilia Lasso Peña, fue nombrada sin cumplir con los requisitos de experiencia establecidos para dicho cargo, atendiendo que los soportes laborales no acredita experiencia administrativa ni académica establecida en el manual de funciones, requisitos y competencias laborales de la institución. | Falta de unidad jurídica entre actos administrativos internos para los requisitos, a saber: el artículo 32 del Acuerdo 10 de 2008 y Manual de Funciones y Requisitos Mínimos adoptado por Resolución Rectoral. | 1. Integrar las normas internas que establecen requisitos de estudio y experiencia del Vicerrector Administrativo. 2. Establecer un instrumento que permita verificar los requisitos exigidos para el cargo, por la persona que lo va a proveer. | 1. Elevar a la Procuraduría el evento puntual de la doctora Martha Lasso, para los fines pertinentes | Actos administrativos correspondientes para cada cargo a proveer con los requisitos respectivos. Registro de lista de chequeo con el cumplimiento de los requisitos. | Carlos Eduardo Ortega (Director de Gestión Humana) Carlos Mario Cardona Ríos (Profesional Especializado de Gestión Humana) | No requiere. Ejecución con capacidades existentes. | 2018-01-01 | 2019-12-31 | Respecto del caso puntual de la señora Lasso Peña, cuál va a ser la actuación del Politécnico? Frente a este hecho en particular se elevó a la Procuraduría el evento puntual de la doctora Martha Lasso, para los fines pertinentes y dicha funcionaria renunció.
2. Modificar la Resolución Rectoral por la cual se establece el requisito de estudio y experiencia para el cargo de Vicerrector Administrativo, ajustado a lo dispuesto en el Acuerdo Directivo, como Norma superior.
3. Realizar un formato instructivo que establezca los documentos requeridos para la posesión en el cargo a proveer, que deje evidencia del chequeo.
| GESTIÓN HUMANA El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid no remitió el soporte documental de las hojas de vida de los docentes solicitados. | La institución no aportó la información completa al momento del requerimiento. | 1. Mantener actualizadas las hojas de vida de todos los funcionarios de la institución 2. Garantizar la disponibilidad de la información relacionada con las hojas de vida de los funcionarios que se requieran por los entes de control | 1. Verificar que las hojas de vida de todos los funcionarios cuenten con los soportes documentales relativos al nombramiento y requisitos del empleo. | Hojas de vida correspondientes a cada uno de los funcionarios, con los soportes respectivos. Registro de lista de chequeo diligenciadas con el cumplimiento de los soportes requeridos. | Carlos Eduardo Ortega (Director de Gestión Humana) Carlos Mario Cardona Ríos (Profesional Especializado de Gestión Humana) | No requiere. Ejecución con capacidades existentes. | 2018-08-01 | 2019-12-31
2. Completar aquellas hojas de vida a las que les falte documentos relativos al nombramiento e implementar formato de lista de chequeo para su verificación
3. Tener a disposición de los entes de control la documentación de las requerida de las hojas de vida
CONTRATACION | Del análisis realizado a los soportes entregados por el Politécnico Colombiano Jaime lsaza Cadavid y teniendo en cuenta las observaciones planteadas en el informe de visita realizado por el Grupo de Mejoramiento Institucional, éstas se dan por superadas. | Inobservancia del Manual del Supervisor por parte del supervisor asignado al contrato y falencias en el conocimiento de la información que deben registrar los supervisores en el informe de interventoría y/o supervisión | 1. Fortalecer las competencias de los supervisores, sobre todo en herramientas para el control y seguimiento de la ejecución de los contratos. 2. Sensibilizar a los supervisores sobre el debido control y el manejo de evidencias de la ejecución de los contratos. 3. Centralizar la gestión documental de los contratos en el Archivo Central de la Institución, asignando un espacio apropiado y los recursos necesarios. | 1. Reforzar las capacitaciones a los supervisores de contratos, con el fin de que registren en el informe de interventoría y/o supervisión la información relativa a la ejecución en un periodo de tiempo determinado. | Listas de asistencia a eventos de capacitación. Carpetas de contrato debidamente actualizadas con las correspondientes evidencias de ejecución. Inventario único documental de contratos tablas de retención con las diferentes tipologías que aplican a los contratos | Jaime Alejandro Montoya Brand (Coordinador de Adquisiciones) Diana Marcela Cañaveral Restrepo (Profesional Especializada Coordinación Desarrollo Laboral) | No requiere. Ejecución con capacidades existentes. | 2018-08-09 | 2019-12-31 | Adicionar acciones que den cuenta de la organización del archivo de contratación institucional, y que de esta manera cumplan con lo preceptuado en las normas de gestión documental aplicables a los establecimientos públicos. Dicho archivo y la tabla de retención documental deben tener en cuenta las etapas: Precontractual - Contractual y poscontractual de todos los hechos de contratación desarrollados por la IES o con recursos de esta..
Contrato No. 1 y 2: Del análisis realizado a los soportes entregados por el Politécnico Colombiano Jaime lsaza Cadavid y teniendo en cuenta las observaciones planteadas en el informe de visita realizado por el Grupo de Mejoramiento Institucional éstas se dan por superadas.
Del análisis realizado a los soportes entregados , así como de los argumentos señalados sobre cada uno de ellos por el Politécnico Colombiano Jaime lsaza Cadavid y teniendo en cuenta la observación planteada en el informe de visita realizado por el Grupo de Mejoramiento Institucional, se observa que de conformidad al término de ejecución del contrato remitido como anexo, el informe de interventoría corresponde al informe final. Asimismo, la institución brindó la aclaración correspondiente con relación a la fecha del informe de supervisión el cual es debidamente anexado. En tal sentido, se da por terminada la presente observación.
Del análisis realizado a los argumentos expuestos por el Politécnico Colombiano Jaime lsaza Cadavid y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 4.3.16 del Manual de Contratación de la Institución, el cual señala que la liquidación de contratos se dará sobre aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo . Así las cosas, la observación planteada en el informe de visita realizado por el Grupo de Mejoramiento Institucional se da por superada.
| No fue posible llevar a cabo la verificación de los contratos relacionados a continuación, toda vez que en las USB aportadas por la institución, nos se encontraron soportes de los mismos: Contrato 15239 de 2016 |  |  | 2. Mantener una campaña constante de recordación sobre la importancia de anexar en las carpetas de los contratos la documentación que evidencie su correcta ejecución.
Del análisis realizado a los soportes entregados , así como de los argumentos expuestos por el Politécnico Colombiano Jaime lsaza Cadavid donde anexan nuevamente el contrato de prestación de servicios e indican de manera puntual lo referente a la experiencia requerida para la ejecución del contrato, se evidenció el cumplimiento de la misma por parte de la contratista , en virtud a las certificaciones aportadas por la institución en el anexo 57. Igualmente, la Institución remitió los respetivos informes de supervisión donde se evidencia que se han subsanado las observaciones señaladas por el equipo técnico. Así las cosas, teniendo en cuenta las observaciones planteadas en el informe de visita realizado por el Grupo de Mejoramiento Institucional, las mismas se dan por superadas.
Contrato No. 15468 de 2017. No se evidencian informes mensuales de supervisión, de conformidad con lo dispuesto en Manual de Supervisión e Interventoría de la Institución No se evidencian soportes de los pagos hechos al contratista Teniendo en cuenta la fecha de la adjudicación del proceso y en consecuencia el plazo de ejecución del contrato, la cual superaba la vigencia 2016, no se pudo verificar la constitución de vigencias futuras que garantizan la ejecución del mismo.
Contrato 15482 de 2017 Del análisis realizado a los soportes entregados así como de los argumentos expuestos por el Politécnico Colombiano Jaime lsaza Cadavid, donde señalan que el perfil requerido para la ejecución del contrato, no requería de experiencia. Igualmente, la institución anexa el CDP No. 162, que respalda la contratación. Así las cosas, teniendo en cuenta las observaciones planteadas en el informe de visita realizado por el Grupo de Mejoramiento Institucional, las mismas se dan por superadas.
| Contrato 15494 de 2017. La hoja de vida aportada por la contratista no corresponde al formato del SIGEP, como tampoco el formato de Declaración de Bienes y Rentas. No se encuentra certificación de la verificación de información relacionada en la hoja de vida y los soportes de esta El acta de inicio no contempla la fecha de suscripción No se evidencian informes de supervisión, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Institución; así como tampoco reposan en la carpeta contractual soportes de los pagos efectuados a la contratista |  |  | 3. Verificar la completitud de los documentos en cada una de las carpetas de los contratos.
Contrato 16193 de 2017. De acuerdo con la información suministrada por la Institución en la fecha en que se llevó a cabo la visita , se encontraba en trámite la legalización y aprobación de la póliza; en tal sentido, remiten los respectivos soportes de pago, informe de supervisión , estudios previos, CDP, RP. En tal sentido, teniendo en cuenta las observaciones planteadas en el informe de visita realizado por el Grupo de Mejoramiento Institucional, las mismas se dan por superadas.
Contrato 18479 de 2017. De acuerdo con la información suministrada por la Institución en el anexo No. 66, donde se aportan las respectivas facturas de pagos efectuados al contratista así como los informes de supervisión y, teniendo en cuenta la observación planteada en el informe de visita realizado por el Grupo de Mejoramiento Institucional, la misma se da por superada.
| Contrato 18487 de 2017. Observación. De acuerdo con la información y soportes suministrados por la Institución, es preciso indicar que se remitieron la factura del proveedor, así como el acta No. 23 del comité interno de contratación donde se recomienda el proceso. Teniendo en cuenta la observación planteada en el informe de visita realizado por el Grupo de Mejoramiento Institucional, la misma se da por superada. |  |  | 4. Elaborar inventario de los contratos para fines de control documental.
Contrato 15796 de 2017. De acuerdo con la información y soportes suministrados por la Institución, en los cuales remiten estudios y documentos previos, invitación publica, CDP e informe de interventoría y teniendo en cuenta la observación planteada en el informe de visita realizado por el Grupo de Mejoramiento Institucional, la misma se da por superada.
Contrato 15798 de 2017. En la documentación aportada por la institución, no se evidencia el acto mediante el cual se dio apertura al proceso de selección, los términos de referencia, los informes de supervisión, así como los soportes de pago del contrato, el acta de cierre del proceso y algunos documentos que permitan llevar a cabo la verificación del cumplimiento de los criterios habilitantes del proponente.
| C.I. 2016. SS.37.0002. De acuerdo con la información y soportes suministrados por la Institución donde se evidencia el CPD, RP. contrato del presente convenio, suscripción de las garantías , pagos al contratista, informes de supervisión, adiciones y prorrogas con sus respectivos soportes; Ahora bien, teniendo en cuenta la observación planteada en el informe de visita realizado por el Grupo de Mejoramiento Institucional, la misma se da por superada . | No se cuenta con un procedimiento actualizado, formalizado y socializado para la liquidación de convenios | 1. Elaboración, formalización y socialización del procedimiento institucional para la liquidación de convenios 2. Centralizar la gestión documental de los convenios en el Archivo Central de la Institución, asignando un espacio apropiado y los recursos necesarios. | 1. Coordinar con las dependencias de Dirección Financiera, Investigaciones y Posgrados, Regionalización y Dirección de Programas y Proyectos Especiales la elaboración del procedimiento. | Procedimiento y formatos de liquidación de convenios formalmente adoptados Registros de capaciones y socializaciones realizadas Informes de seguimiento y actas de liquidación de los convenios con las evidencias de los productos correspondientes. Inventario único documental de convenios tablas de retención con las diferentes tipologías que aplican a los contratos | Diego León Quiceno Calderón (Director Financiero) Ricardo León Escobar Aguilera (Director de Programas y Proyectos Especiales) | No requiere. Ejecución con capacidades existentes. | 2018-08-09 | 2019-08-30 | Adicionar acciones que den cuenta de la organización del archivo de contratación institucional, y que de esta manera cumplan con lo preceptuado en las normas de gestión documental aplicables a los establecimientos públicos. Dicho archivo y la tabla de retención documental deben tener en cuenta las etapas: Precontractual - Contractual y poscontractual de todos los hechos de contratación desarrollados por la IES o con recursos de esta..
| C.l. No. 1506- 157 de 2015. De acuerdo con la información suministrada por la Institución en la cual se aportó documentación completa con relación a la ejecución del convenio, así como acta de liquidación del mismo, teniendo en cuenta la observación planteada en el informe de visita realizado por el Grupo de Mejoramiento Institucional, la misma se da por superada. |  |  | 2. Capacitar a los supervisores e interventores de los convenios y sensibilizarlos frente a la ejecución efectiva del procedimiento
| CI 47-585. No se logró evidenciar en la documentación aportada por la institución, el estudio previo, el acta de inicio, póliza de cumplimiento a favor de las entidades estatales, póliza de cumplimiento y de salarios, certificación de apertura de cuentas, informes de interventoría y de la supervisión, pagos de seguridad social de las personas contratadas, actividad a desarrollar de los contratistas para la ejecución del contrato, actas para evidenciar la ejecución del convenio, informe de las partes de la ejecución del convenio ni acta de la liquidación del convenio |  |  | 3. Liquidar los convenios pendientes.
| CONVENIO ESPEC IAL DE COOPERACION NO 4600001065. No se logró evidenciar en la documentación aportada por la institución, el estudio previo, el acta de inicio, póliza de cumplimiento a favor de las entidades estatales, póliza de cumplimiento y de salarios, certificación de apertura de cuentas, informes de interventoría y de la supervisión, pagos de seguridad social de las personas contratadas, actividades a desarrollar de los contratistas para la ejecución del contrato, actas para evidenciar la ejecución del convenio, informe de las partes de la ejecución del convenio ni acta de la liquidación del convenio. Así las cosas no fue posible establecer en que etapa se encuentra el convenio ni visualizar los resultados del mismo, por tal razón es necesario que la institución aporte la documentación necesaria en la que se pueda establecer las diferentes etapas del convenio. |  |  | 4. Elaborar inventario de los contratos para fines de control documental.
COMPONENTE FINANCIERO | Conciliaciones. “La Institución debe realizar las conciliaciones pertinentes relacionadas con las diferencias presentadas entre las dependencias de Tesorería y Contabilidad, toda vez que está incumpliendo las características cualitativas de la información contable pública, establecidas en el Plan General de la Contabilidad Pública – Noción 103, 104, 105 y 106.” | Falta en la integrabilidad de la información entre Contabilidad y Tesorería | 1. Adquisición de una herramienta sistémica que permita la integración entre la información de Contabilidad y Tesorería 2. Cambio en el procedimiento de conciliación permitiendo que sea Contabilidad quien adelante los primeros procesos conciliatorios | 1. Adquirir una herramienta tecnológica de integración financiera | Cuentas bancarias conciliadas entre las áreas Herramienta tecnológica implementada | Diego León Quiceno Calderón (Director Financiero) Jaime Alonso Vásquez (Coordinador de Contabilidad) Martha Rojas López (Coordinador de Tesorería) | $2,700,000,000 * Servicios técnicos especializados para la implementación del ERP * Suscripción de licencias de ERP * Adquisición de computadores de escritorio * Adecuación de la Red de datos área administrativa | 2018-10-01 | 2019-12-31 | Discriminar previamente el uso de los recursos asignados a este hallazgo: $1,600,000,000. Incluir aprobación de presupuesto conforme a estatutos. Realmente se prensenta proyecto por $2,700,000,000 y se aprueban en el presupuesto
2. Realizar una conciliación previa entre Contabilidad y Tesorería que garantice la misma información entre las áreas.
| Hallazgo Conciliaciones Bancarias “El Politécnico está incumpliendo el principio del Devengo o Causación, contenido en el párrafo 117 del Plan General de Contabilidad Pública PGCP, que establece: “Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben reconocerse en el momento que sucedan, Con independencia del instante en que se produzca la corriente de efectivo o del equivalente que se deriva de estos. El reconocimiento se efectuará cuando surjan los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por el hecho incida en los resultados del período”. (Subrayado fuera de texto). |  |  | 3. Dedicar un funcionario de manera permanente para realizar el proceso de conciliación
| Hallazgo Cuentas inactivas de convenios Se presenta incertidumbre en las cuentas bancarias relacionados con convenios dado que de la revisión de los convenios escogidos al azar en la fecha de la visita, y algunos informes entregados por la institución presentan saldos en sus cuentas bancarias a 31 de diciembre de 2016 y sus convenios terminados, situación que presume una acción de liquidación del respectivo convenio de conformidad con los lineamientos del manual de contratación del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid requiere depurar las cuentas de convenios que aún persisten con inconsistencias para su cierre contraviniendo el manual de contratación y las políticas contables de la institución | Los responsables de la supervisión de los convenios no están cumpliendo con su función de la liquidación en los términos de ley. | 1. Crear una unidad de trabajo conjunto entre la Dirección Financiera y personal técnico de las unidades responsables de convenios y proyectos, y la coordinación de adquisiciones (Contratación). 2. Elaborar un procedimiento o guía que oriente la ejecución de las fases o etapas para liquidación de los convenios 3. Sensibilizar a las partes involucradas en los convenios sobre la importancia de realizar un cierre efectivo de éstos, conservando los debidos soportes que evidencien su ejecución y cierre. | 1. Determinar los Convenios inactivos | Inventario de convenios con cuentas inactivas Conciliaciones y ajustes realizados de acuerdo con el procedimiento. Actas de Comité de Técnico de sostenibilidad y calidad de la información financiera. Convenios liquidados y cuentas bancarias cerradas | Diego León Quiceno Calderón (Director Financiero) Ricardo León Escobar Aguilera (Director de Programas y Proyectos Especiales) Libardo Antonio Londoño Ciro (Director de Investigación y Posgrados) | $86.400.000 | 2018-09-01 | 2019-12-14 | Se sugiere involucrar al área encargada de contratación, teniendo en cuenta las funciones de supervisión - interventoría y el apoyo técnico para la liquidación de los mencionados convenios.
2. Validar con la unidad responsable de cada convenio la procedencia y cierre de los mismos.
3. Enviar al Comité de Técnico de sostenibilidad y calidad de la información financiera para aprobación del cierre de estos convenios.
4. Efectuar las conciliaciones y ajustes pertinentes para el cierre final de la cuenta y fondo respectivo, previa aprobación del Comité de Técnico de sostenibilidad y calidad de la información financiera
5. Cerrar cuentas bancarias de convenios liquidados
| Financiación del Plan de Desarrollo Institucional Se evidencia el incumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, el cual debe establecer una planeación de su presupuesto para futuras vigencias teniendo en cuenta las necesidades propias de la Institución. Los antecedentes en materia de recaudo y ejecución de gastos, la realidad económica de la Institución (recursos propios). Es importante que el presupuesto se encuentre alineados al Plan de Desarrollo Institucional y al Plan Financiero de la Institución. | Incumplimiento de la ley 152 de 1994, en cuanto a la incorporación del plan de inversiones dentro del Plan de Desarrollo 2011 - 2016 | 1. Establecer en el procedimiento para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional la incorporación del Plan de Inversiones. | 1. Incorporar en el Plan de Desarrollo 2018 - 2021 el plan de inversiones | Plan de Desarrollo 2018 - 2021 con el plan de inversiones incorporado Presupuesto anual alineado el con el Plan de inversiones del Plan de Desarrollo Institucional | José Javier Rodríguez Hoyos (Jefe Oficina Asesora de Planeación) Diego León Quiceno Calderón (Director Financiero) | No requiere. Ejecución con capacidades existentes. | 2018-10-01 | 2019-12-31
2. Alinear el presupuesto anual con el Plan de inversiones del Plan de Desarrollo Institucional
| Incentivos: Así mismo, no es clara la política adoptada mediante el Acuerdo No. 07 de 2004, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 443 de 1998 el cual establece: “Artículo 35º. – Estímulos. Los empleados de carrera administrativa cuyo desempeño laboral alcancen niveles de excelencia, serán objeto de especiales estímulos, en los términos que señalen las normas que desarrollen la presente Ley”. De igual forma, el articulo 124 del Decreto Reglamentario 1572 de 1998 establece: “…. Articulo124 – los planes de incentivos pecuniarios y no pecuniarios de que trata el Decreto – Ley 1567 de 1998 se orientaran a reconocer el desempeño laboral de quienes sean seleccionados como los mejores empleados de la entidad y los niveles jerárquicos que la conforman, así como de los equipos de trabajo que logren niveles de excelencia. Tendrán derecho a beneficiarse de los planes de incentivos que diseñe cada entidad los empleados de carrera y los de libre nombramiento y remoción, según los dispuesto en el artículo 30 del Decreto- Ley 1567 de 1998…” Sumado a lo anterior, el artículo 29 del Decreto 1567 de 1998, establece: “… Artículo 29 - Planes de Incentivos. Los planes de incentivos para los empleados se orientarán a reconocer los desempeños individuales del mejor empleado de la calidad y de cada uno de los niveles jerárquicos que la conforman, así como el de los equipos de trabajo que alcancen niveles de excelencia…” | Desactualización normativa | Actualizar la normatividad interna relacionada con el sistema de estímulos de conformidad con la normatividad vigente aplicable (Decreto 1083 de 2015) | 1. Calucular el monto total requerido para la implementación del sistema de estimulos. | Acto administrativo para la aplicación del sistema de estímulos en la institución adoptado Plan anual de incentivos adoptado de conformidad con la normatividad vigente. | Carlos Eduardo Ortega (Director de Gestión Humana) Diana Marcela Cañaveral Restrepo (Profesional Especializada Coordinación Desarrollo Laboral) | No requiere. Ejecución con capacidades existentes. | 2018-10-01 | 2019-12-31 | Se sugiere tener en cuenta el procedimiento de incorporación de este rubro en el presupuesto anual, de acuerdo con el proceso de aprobación por parte del máximo organo de gobierno.
2. Incorporar al presupuesto los recursos necesario para la implementación del sistema de estimulos
3. Formular proyecto de acto administrativo para la aplicación del sistema de estímulos en la institución.
4. Adoptar el plan anual de incentivos de conformidad con la normatividad vigente.
5. Realizar seguimiento a la aplicación de la normatividad vigente (Decreto 1083 de 2015) en cuanto al sistema de estímulos
| FONDO DE BIENESTAR. Del análisis realizado al fondo de bienestar social laboral de Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid se pudo constatar el presunto incumplimiento de la Ordenanza 34 del 22 de diciembre de 2011 "Por medio de la cual se expide el estatuto orgánico de presupuesto del Departamento de Antioquia y sus entidades descentralizadas". Se evidenció que el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid incumple lo establecido en el articulo 3, numeral 5 de la ley 1740 de 2014, en lo concerniente a "velar por la eficiencia y correcto manejo e inversión de todos los recursos y rentas de las instituciones de educación superior a las que se aplica esta ley, en los términos de la constitución, la ley y sus reglamentos" toda vez que en el presupuesto se incluye el rubro Fondo de Bienestar Social Laboral - FBSL para el bienestar de los empleados de la institución con lo que se evidencia el inadecuado uso de rentas del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. | Existencia de un Acto Administrativo, Acuerdo No. 11 del 21 de abril de 2007 el cual dispuso la creación de un Fondo para atender los programas de Bienestar Social Laboral. | 1. Revisar los fundamentos normativos que dan soporte a la actuación del fondo de bienestar 2. Actualizar los actos administrativos que orienten sus acciones al interior de la institución. | Realizar consulta jurídica a la Secretaría de Hacienda Departamental, solicitando si procede acorde al requerimiento del Ministerio de Educación Nacional este uso de las Rentas, para analizar institucionalmente el tema con miras a la definición del presupuesto. | Respuesta a Consulta Jurídica. | Diego León Quiceno Calderón (Director Financiero) Coordinador de Presupuesto | No requiere. Ejecución con capacidades existentes. | 2018-09-01 | 2019-12-14
| ESTIMULOS E INCENTIVOS. La institución para otorgar los estímulos no estableció un procedimiento objetivo para su adjudicación, pues las normas jurídicas aludidas en los considerando para la expedición del acuerdo N 7 del 21 de mayo de 2014 "Por el cual se adopta el sistema de estímulos para el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid" están encaminadas a los funcionarios de carrera administrativa con niveles de excelencia. | Existe una confusión en la interpretación en el campo de las normas por cuanto en el momento de la visita se aportó al MEN la Normatividad que establece en el PCJIC, el Sistema de Estímulos Acuerdo 07 de 2004, se hace referencia al Sistema de Estímulos y se determinan como sus beneficiarios a los empleados de la Institución y sus Familias. Así mismo en el citado Acuerdo a partir de los artículos 15 hasta el artículo 24 desarrolla todo lo relacionado con la selección y otorgamiento de los Incentivos derivados de la Evaluación del Desempeño de los servidores inscritos en Carrera Administrativa. | Actualizar la normatividad interna relacionada con el sistema de estímulos de conformidad con la normatividad vigente aplicable (Decreto 1083 de 2015) | 1. Realizar las actividades según lo establecido en la normas (Decretos) y en la normatividad interna (Resoluciones) adoptadas por la Institución en los Actos Administrativos. | Acciones ejecutadas de acuerdo con el programa de bienestar. | Carlos Eduardo Ortega (Director de Gestión Humana) Diana Marcela Cañaveral Restrepo (Profesional Especializada Coordinación Desarrollo Laboral) | No requiere. Ejecución con capacidades existentes. | 2018-09-01 | 2019-12-14
2. Formular y aprobar en cada vigencia el programa de incentivos a los que podrán acceder los funcionarios de carrera administrativa con calificación en nivel sobresaliente.
3. Formular los criterios para otorgar los inventivos al mejor empleado de carrera de cada nivel, al mejor empleado de libre nombramiento y remoción, y mejores equipos, partiendo de dirimir un desempate.
4. Realizar el acto de proclamación y reconocimiento a estos empleados.
5. Presentar las evidencias de su cumplimiento en la visita de seguimiento.
| PRESTAMOS A EMPLEADOS. 1. La cuenta denominada "Otros deudores - Préstamos a empleados" presenta diferencia de $588.109.932 al comparar los estados financieros de la vigencia 2016 con el saldo de cartera reflejado según la información suministrada en el Departamento de Cartera, incumpliendo las características cualitativas de la información contable pública establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública Noción 103, 104, 105 y 106. No se evidenció gestión de cobrabilidad y conciliación de orden administrativo con los terceros que muestren la verificabilidad y razonabilidad del saldo real adeudado al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 2. La institución está incumpliendo lo establecido en el artículo 3 numeral 5 de la Ley 1740 de 2014 que establece que es deber velar por: "la eficiencia y correcto manejo e inversión de todos los recursos y rentas de las instituciones de educación superior a las que se aplica esta ley, en los términos de la constitución, la ley y sus reglamentos" | Falta en la integrabilidad de la información entre Contabilidad, Cartera y Fondo de Bienestar Social Laboral | 1. Formular un procedimiento administrativo que permita conciliar de manera mensual los saldos entre contabilidad, cartera y el fondo de bienestar. 2. Revisar los fundamentos normativos que dan soporte a la actuación del fondo de bienestar 3. Actualizar los actos administrativos que orienten sus acciones al interior de la institución. | 1. Definir los responsables de las actividades requeridas para la conciliación efectiva de los saldo entre contabilidad, cartera y el fondo de bienestar. | Procedimiento actualizado, formalizado y socializado. Informes de conciliación mensuales. Respuesta a Consulta Jurídica. | Jaime Alonso Vásquez Peláez (Coordinador de Contabilidad) Diego León Quiceno (Responsable de Cartera) Diana Marcela Cañaveral (Coordinadora de Desarrollo Laboral) | No requiere. Ejecución con capacidades existentes. | 2018-08-01 | 2019-12-31
2. Documentar las directrices y actividades necesarias apara la efectiva conciliación
3. Ejecutar y realizar seguimiento al cumplimiento de las directrices trazadas.
4. Realizar consulta jurídica a la Secretaría de Hacienda Departamental, solicitando si procede acorde al requerimiento del Ministerio de Educación Nacional este uso de las Rentas, para analizar institucionalmente el tema con miras a la definición del presupuesto.
| CASTIGO DE CARTERA Se encuentran situaciones que generan desconfianza e incertidumbre sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros toda vez que no se determina claramente cuál es la situación real del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid en cuanto a su cartera conforme a las siguientes falencias: 1. Falta realizar conciliaciones periódicas de las diferentes cifras bajo la responsabilidad del Grupo de Cartera respecto de las cifras de otros grupos de gestión (contabilidad, presupuesto) y a los softwares que alimentan (consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), el programa contable financiero ATLAS), en tal sentido se incumple la política 7.2 política de cartera de cuentas por cobrar, 7.3 Política para fondo de Bienestar Social Laboral y 7.4 Política para la provisión de Cuentas por Cobrar del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid contenido en las páginas 15 y 16 del manual MFNH01-I 2. Falta gestión efectiva en la culminación de los procesos de cobro persuasivo con relación a la cartera, al evidenciar castigos de cartera sin haber cumplido todos los procesos de cobro respectivo. 3. Falta reporte de Deudores Morosos al Estado, entre otros, teniendo en cuenta que con ello se está incumpliendo muchas de las actividades contempladas en el procedimiento de Control Interno Contable y la Resolución 357 del 23 de julio de 2008 emitida por la Contaduría General de la Nación. 4. Falta realización conciliaciones entre las cuentas de cartera, carentes de procedimientos de conciliaciones entre las áreas de crédito y cartera y contabilidad. | Falta de proceso de conciliación clara y no aplicabilidad del manual de cartera | 1. Formular un procedimiento administrativo que permita conciliar de manera mensual los saldos entre cartera y contabilidad. 2. Realizar seguimiento a la aplicación del manual de cartera. | 1. Definir los responsables de las actividades requeridas para la conciliación efectiva de los saldo entre cartera y contabilidad. | Procedimiento actualizado, formalizado y socializado. Informes de conciliación mensuales. | Director Financiero Diego León Quiceno Jaime Alonso Vásquez Peláez (Coordinador de Contabilidad) (Responsable de Cartera) | No requiere. Ejecución con capacidades existentes. | 2018-08-01 | 2019-12-14
2. Documentar las directrices y actividades necesarias apara la efectiva conciliación
3. Ejecutar y realizar seguimiento al cumplimiento de las directrices trazadas.
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO La cuenta propiedad planta y equipo - bienes muebles presenta diferencia de $162.498.078 según los estados financieros vs el inventario entregado por la institución la cual no fue justificado por el Politécnico, incumpliendo con las características cualitativas de la información contable pública establecidas en el Plan General de la Contabilidad Pública - Noción 103, 104, 105, 106 y 166. | Aplicación de técnicas de conciliación contemplando bienes de menor valor no registrados contablemente y de las nuevas políticas NIFF. | 1. Formular un procedimiento administrativo que permita conciliar de manera periódica los registros contables del inventario y los registro de inventario físico, según las nuevas disposiciones normativas y ajustado a lo ordenado en la Resolución 533 de 2015 e Instructivo 002 de 2015, de la Contaduría General de la Nación, en cuanto a el proyecto de depuración contable y actualización de inventarios. 2. Realizar seguimiento a la aplicación de las directrices y procedimiento establecido. | 1. Realizar las actividades de inventario físico semestral | Procedimiento actualizado, formalizado y socializado. Informes de conciliación semestrales. | Jaime Alonso Vásquez Peláez , (Coordinador de Contabilidad) Javier de Jesús Grajales (Coordinador de Bienes y Servicios) | No requiere. Ejecución con capacidades existentes. | 2018-12-31 | 2019-12-31 | Se recomienda ajustar a lo ordenado en la Resolución 533 de 2015 e Instructivo 002 de 2015, de la Contaduría General de la Nación, en cuanto a el proyecto de depuración contable y actualización de inventarios.
2. Realizar cruce semestral entre existencias físicas y reportes contables.
| CÁLCULO ACTUARIAL El cálculo actuarial presentado por el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid no cumple con los requisitos establecidos por el Decreto 941 de 2002 y demás normas concordantes, en cuanto a aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como la respectiva actualización que debe realizarse anualmente, en tal sentido la Institución debe efectuar las acciones pertinentes con el fin de realizar un cálculo actuarial conforme a los lineamientos establecidos en la normatividad del caso y someterla a aprobación a la entidad del respectivo Ministerio. Incumpliendo con las características cualitativas de la información contable pública establecidas en el Plan General de la Contabilidad Pública -Noción 103, 104, 105 y 106- | Retraso en el proyecto iniciado desde el 2014, esto generado por: Información laboral de un volumen muy grande y de difícil lectura. Escasez de personal para dicho trabajo. Contratación de personal técnico sin continuidad. Extensa cantidad de datos por procesar. Variables técnicas y normativas a depurar según las instrucciones del Ministerio de Hacienda. | Finalizar con las actividades pendientes de definición y reporte del cálculo actuarial de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 941 del 2002 | 1. Contratar la actuaria para la realización del cálculo actuarial. | Cálculo actuarial de la institución actualizado. | Carlos Eduardo Ortega (Director de Gestión Humana) Carlos Mario Cardona Ríos (Profesional Especializado Dirección de Gestión Humana) | 29500000 | 2018-08-01 | 2019-12-31
2. Levantar las bases de datos con la información laboral requerida para el cálculo actuarial, el cual se entrega a la Actuaria.
3. Elaborar informe resumen con avance de las valoraciones preliminares a presentar al Ministerio de Hacienda.
4. Revisar el estudio en el componente de los Bonos A2. Entregar el cálculo actuarial al Ministerio de Hacienda para su aprobación.
5. Realizar los ajustes necesarios y la presentación técnica requerida.
| SOFTWARE El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid al presentar un software desactualizado desde el año 2014 permite que sus procesos operativos se realicen de forma manual, generando incertidumbre sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros por no estar incluidas todas las transacciones realizadas por la institución, además vale manifestar, que los sistemas de información deben garantizar que los datos procesados en sus bases de datos se conciban con un criterio de razonabilidad de la cifras y el cumplimiento pleno de los principios y cualidades que requiere la contabilidad pública. En este caso los sistemas contables no garantizan con certeza que las informaciones procesadas en sus bases estén libres de errores e inconsistencias por pérdida posible de información, lo anterior incumpliendo con las características cualitativas de la información contable (Nociones 102 a 113) y los principios de la contabilidad pública (Nociones 116, 117 y 119). | Falta de recursos para la actualización tecnológica requerida | 1. Fondear y ejecutar el Proyecto "Implementación de un sistema integrado de información, de tipo ERP", que cumpla con la normatividad contable vigente y permita un adecuado reporte y manejo de información contable. 2. Ajustar los procedimientos de la institución de acuerdo con la herramienta adquirida y los beneficios que este permita. | 1. Elaborar el proyecto y evaluarlo de acuerdo con las necesidades y recursos de la institución. | Presupuesto aprobado donde se inclyen los recursos para el proyecto Acto administrativo de Convenio Marco con el departemento de Antioquia donde se destinan los recursos ERP implementado. Información financiera oportuna y confiable | Diego León Quiceno (Director Financiero) Jaime Alonso Vásquez Peláez , (Coordinador de Contabilidad) | 1600000000 | 2018-09-01 | 2019-12-31 | Las acciones y actividades dan por hecho la contratación del sistema ERP. Se sugiere aportar los actos mediante los cuales se aprobó esta inversión por parte de los organos competentes.
2. Presentar proyecto de implementación del la alternativa definida como ERP para su aprobación.
3. Incluir en el Presupuesto aprobado los recursos para el proyecto
| ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid al presentar los estados de actividad financiera, económica y social para la vigencia 2015 - 2016 con las limitaciones expuestas en las notas a los mismos, se observó el incumplimiento de los principios de contabilidad pública indicados en las nociones 116 y 118 y las características cualitativas de la información contable pública indicadas en las Nociones: 102, 103, 104, 105, 106 y 109 |  |  | 4. Firmar Convenio Marco con el departemento de Antioquia donde se destinan los recursos
5. Realizar las actividades de implementación del ERP definido
6. Verificar el desarrollo de las actividades para la correcta implementación del ERP y evaluar los resultados obtenidos y tomara los ajustes necesarios en busca de al obtención de los objetivos institucionales.
| CONTRATO NIIF En el marco de la visita realizada por esta comisión se solicitó a la Institución un informe del estado actual y avance de la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, la cual se debe aplicar mediante el nuevo marco normativo de acuerdo a la Resolución 533 de octubre 2015 y sus reglamentarios, teniendo en cuenta el instructivo número 002 de octubre de 2015, sin embargo, la institución allegó como soporte los contratos (4600006004 por $650.0000.0000 y 4600006458 por $1.800.000.0000) celebrados con la Gobernación de Antioquia quién es el contratante y el Politécnico es el contratista quien se encargará de realizar e implementar la NIIF a tres entidades gubernamentales Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Reforestadora Industrial de Antioquia y la Contraloría General de Antioquia). Por lo tanto, la institución no allegó soportes que den cuenta del estado actual de implementación de la norma cuya entrada en vigencia es a partir de 1 enero de 2018. | Al momento de realizarse la visita, se tenía como plazo el 01 de enero de 2018 para la actualización al nuevo marco normativo, éste se postergó hasta el 30 de junio de 2018. | 1. Establecer las acciones, responsables y recursos que permitan dar cumplimiento al compromisos de definición del marco normativo NIFF. 2. Actualizar el nuevo marco normativo NIFF y formalizarlo, dando cumplimiento a la normativa y a los compromisos adquiridos por la institución. | 1. Definición e implementación de las políticas contables | Actualización al nuevo marco normativo NIIF. | Jaime Alonso Vásquez Peláez , (Coordinador de Contabilidad) | No requiere. Ejecución con capacidades existentes. | 2018-01-01 | 2019-02-15 | La actualización que aplica al Politécnico es la ordenada mediante Reolución 533 de 2015 de la CGN. Se sugiere informar el avance en la implementación, incluyendo el proyecto de depuración contable finalizado con corte a 31 de diciembre de 2018.
2. Implementación en cada una de las áreas que reportan la información contable
3. Generar los estados financieros en cumplimiento de nuevo marco normativo contable
4. Compilar los soportes que evidencien que la entidad cuenta con actualización al nuevo marco normativo NIFF desde el 30 de junio de 2018.
5. Presentar estos soportes en la visita de seguimiento que se realice por parte del MEN.
6. Informar en las notas de estados financieros el avance de la implementación del nuevo marco normativo y la depuración de la información contable
| PRESUPUESTO (DEFICIT POR CUBRIR) En la ejecución presupuestal de la vigencia 2016, se evidencia el rubro de déficit por cubrir por valor de $2.000 millones de pesos, el cual fue adicionado al presupuesto de egresos de la vigencia 2016, según resolución rectoral 1044 de 30 de diciembre de 2015, la cual en el artículo 5 Definición de Gastos: Financiación del Déficit (Déficit por cubrir): "Recursos para compensar insuficiencia de los ingresos en comparación con los gastos de vigencias anteriores". El cual no presentó ejecución alguna y no se evidenció el documento de aprobación por parte del CODFIS (Consejo Departamental de Política Fiscal), incumpliendo con el artículo 31 parágrafo 2 de la Ordenanza 34 de 2011 y Articulo 55. | La adición se realiza mediante ordenanza 20 de diciembre de 2015. La aprobación del CODFIS no la solicita el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid sino que desde la Gobernación es de donde se informa y aprueban las partidas del CODFIS. | 1. Ajustar y formalizar los criterios para la incorporación del déficit de la vigencia anterior en la nueva vigencia, en caso que se presente. 2. Realizar seguimiento y control a la ejecución presupuestal. | 1. Incluir un componente para manejo del déficit en la planeación del presupuesto de cada vigencia | Informes de ejecución y control del presupuesto según normatividad aplicable. | Diego León Quiceno Calderón (Director Financiero) Coordinador de Presupuesto | No requiere. Ejecución con capacidades existentes. | 2018-08-09 | 2019-12-14
2. Realizar consulta jurídica a la Secretaría de Hacienda.
3. Realizar y presentar un informe periódico que de cuenta de la ejecución presupuestal.
| PRESUPUESTO (MODIFICACIONES PRESUPUESTALES) En el presupuesto del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid se evidencian modificaciones presupuestales los cuales son cambios que se realizan mediante la expedición de un acto administrativo, por medio del cual se aumentan, disminuyen o trasladan cuantías determinadas de apropiaciones, con el fin de reflejar en el presupuesto aquellas situaciones no previstas en el momento de la planeación que hayan afectado el presupuesto inicialmente programado, con lo anterior se evidencia que no se observó una adecuada programación para la elaboración del presupuesto, incumpliendo el principio presupuestal de la planeación y de la programación contemplado en la Ordenanza 34 del 20 de diciembre de 2011 | Naturaleza dinámica del sistema presupuestal tales como incorporación de reservas, ajustes, recursos del balance y necesidades que surgen en el marco de la dinámica institucional. | Realizar informe de seguimiento y control a la ejecución presupuestal que permita analizar el porqué de la variación presupuestal y sus causas en aras de reducirlas. | Dar cumplimiento al Decreto 2789 de 2004 “por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación” especialmente a lo establecido en el artículo 5 | Informes de ejecución y control del presupuesto según normatividad aplicable. | Diego León Quiceno Calderón (Director Financiero) Coordinador de Presupuesto | No requiere. Ejecución con capacidades existentes. | 2018-08-09 | 2019-12-14
| POAI En el cuadro se evidencia diferencia de $8.902 millones del presupuesto apropiado de inversiones y el presupuesto asignado que se evidencia en la información suministrada por el Departamento de Planeación de la Institución del POAI 2014 - 2017. La diferencia mas representativa es de $7.806 millones en el EJE No. 3 "Interacción Politécnico Colombiano Sociedad". Lo anterior incumpliendo el Artículo 17 de la Ordenanza No. 34 del 22 de diciembre de 2011 "Por medio de la cual expide el estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento de Antioquia y sus entidades descentralizadas" | Falta de comunicación formal entre las dependencias sobre las modificaciones realizadas al presupuesto y que afectan el POAI | Garantizar que las diferentes modificaciones del presupuesto que afecten el POAI sean comunicadas de manera oportuna a la Oficina Asesora de Planeación y se formalicen mediante acto administrativo y constatando que el monto corresponde con el establecido en el presupuesto de inversión institucional. | 1. Incorporar dentro del Procedimiento PFN08 una actividad consistente en la comunicación a la Oficina Asesora de Planeación por parte de la Coordinación de Presupuesto, sobre las modificaciones que afecten el POAI | Procedimiento PFN08 ajustado Informes periódicos de ejecución de POAI. | Coordinador de Presupuesto José Javier Rodríguez Hoyos (Jefe Oficina Asesora de Planeación) Margarita María Tamayo Arango. (Profesional Especializada Oficina Asesora de Planeación). | No requiere. Ejecución con capacidades existentes. | 2018-01-01 | 2019-12-31
2. Verificar de manera mensual, a través de la realización de la ejecución del POAI, que el monto se corresponde con el establecido en el presupuesto de inversión institucional.
| POAI (Administración de Convenios) Con relación al cuadro anterior se evidencia que los valores reportados en el anexo, según muestra aleatoria tomada, no tienen relación con el presupuesto de inversiones, toda vez que corresponde a la administración delegada de convenios. Lo anterior incumpliendo la Ordenanza No. 34 del 22 de diciembre de 2011 "Por medio de la cual expide el estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento de Antioquia y sus entidades descentralizadas" en el artículo 47, parágrafo 7 numeral 3. | Conformación de la estructura presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda Departamental. | Elaborar consulta jurídica a la Secretaría de Hacienda Departamental, solicitando si procede acorde al requerimiento del Ministerio de Educación Nacional la reclasificación, de ser así, se procederá a clasificarlo en el presupuesto de la vigencia 2020, el cual cursa a partir del mes de septiembre de 2019. | Elaborar consulta jurídica a la Secretaría de Hacienda Departamental, solicitando si procede acorde al requerimiento del Ministerio de Educación Nacional la reclasificación, de ser así, se procederá a clasificarlo en el presupuesto de la vigencia 2020, el cual cursa a partir del mes de septiembre de 2019. | Conciliaciones y ajustes realizado de acuerdo con la normatividad aplicable. Documento con respuesta a consulta. | Diego León Quiceno Calderón (Director Financiero) Coordinador de Presupuesto | No requiere. Ejecución con capacidades existentes. | 2018-08-09 | 2019-06-30
| RESERVAS PRESUPUESTALES Analizada la constitución de las reservas presupuestales, se evidenció que el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid está incumpliendo con el artículo 87 Numeral 5 literal c) de la Ordenanza Departamental 034 de 2011, que establece: "para la constitución de las Reservas, cada dependencia en la cual se suscribió el compromiso debe justificar bajo su responsabilidad la constitución de ésta, explicando las razones imprevistas y excepcionales que justifican su constitución". "Para el caso de los establecimientos públicos de orden departamental es la Junta o Consejo directivo quien apruebe el PAC de reservas" | No se está dando cumplimiento a la Ordenanza 034 de 2011, art. 87 num 5 literal c) | Elaborar procedimiento institucional para la constitución de reservas presupuestales en el cual se defina como requisito la presentación para aprobación del Consejo Directivo | 1. Formular el procedimiento institucional para la constitución de reservas presupuestales e incorporarlo al sistema Kawak. | 1. Procedimiento institucional para la constitución de reservas presupuestales adoptado. 2. PAC de reservas aprobado por el Consejo Directivo. | Diego León Quiceno Calderón (Director Financiero) Coordinador de Presupuesto | No requiere. Ejecución con capacidades existentes. | 2018-08-09 | 2019-12-31
2. Presentar al Consejo Directivo el PAC de coformidad con el procedimiento establecido.
| DEFICIT FISCAL El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid presenta un déficit fiscal al cierre de la vigencia 2016 de $8.312.813.344, lo cual se evidencia incumplimiento con el artículo 46 del decreto 111 de 1996 y el artículo 55 de la ordenanza 34 de 2011 que establece que cuando en el ejercicio fiscal anterior a aquel en el cual se prepara el proyecto de presupuesto resultare un déficit fiscal se debe incluir forzosamente la partida para saldarlo indicando la fuente de financiación. | No se está dando cumplimiento a la Ordenanza 034 de 2011, art. 55 | 1. Ajustar y formalizar los criterios para la incorporación del déficit de la vigencia anterior en la nueva vigencia, en caso que se presente. 2. Realizar seguimiento y control a la ejecución presupuestal. | 1. Incluir un componente para manejo del déficit en la planeación del presupuesto de cada vigencia | Informes de ejecución y control del presupuesto según normatividad aplicable. | Diego León Quiceno Calderón (Director Financiero) Coordinador de Presupuesto | No requiere. Ejecución con capacidades existentes. | 2018-08-09 | 2019-12-14
2. Realizar consulta jurídica a la Secretaría de Hacienda.
3. Realizar y presentar un informe periódico que de cuenta de la ejecución presupuestal.