## C1 Gestión del Riesgo
Entidad: | Politécnico Jaime Isaza Cadavid
Vigencia: | 2017
Fecha publicación: | Seguimiento a Agosto 31
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Seguimiento | Avance % | Evidencia | Observaciones Control Interno
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Formalización de la Política de Administración del Riesgo mediante acto administrativo | Acto administrativo aprobado | Oficina Asesora de Planeación. | Febrero 28 | Se ajustó y aprobó la política en el Comité de Sistema de Control Interno solo falta su acto administrativo el cual está por radicar. | 80 | Se adjunta documento | Resolución Rectoral No.718 Del 1° de septiembre de 2017
| 1.2 | Publicación y socialización de la Política de Administración del Riesgo | Política publicada y socializada. | Oficina Asesora de Planeación. | Febrero 28 | No se ha trabajado | 0
| 1.3 | Actulización de los procedimientos y actos atministrativos que soportan la gestión del riesgo | Documentos publicados y socializados. | Oficina Asesora de Planeación. Secretaría General | Abril 28 | Continúan igual hasta no formalizar la política | 0
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualización y publicación de los mapas de riesgos de cada proceso e Institucional. | Mapas de riesgo publicados y actualizados a la fecha. | Oficina Asesora de Planeación. | Enero 31 | Se trabajó en este periodo la actualización del mapa de riesgos de los procesos Logística y se adelantó con Docencia, adicional a los que se trabajaron en el periodo anterior | 30 | Se adjunta acta y mapa de riesgos | Los mapas de riesgos se encuentran publicados desde el año 2015, la actualización es el resultado del seguimiento realizado por los equipos de trabajo y debe planearse ahora como se dará cumplimiento a lo establecido en la politica, donde los riesgos de corrupción se revisarán tres veces al año, cada cuatro meses los riesgos calificados con criticidad extrema y alta y los demás una vez al año, pues como se observa es una actividad lenta.
| 2.2 | Implementación de la herramientas para el reporte de seguimiento a materialización y tratamiento de los riesgos. | Herramienta diligenciada | Oficina Asesora de Planeación. Líderes de proceso. | Diciembre 29 | No se ha trabajado | 38 |  | No se entiende de que herramienta se esta hablando, porque para implementarla, primero debe ser aprobada y socializada, para proceder a su implementación
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socialización con los integrantes de los equipos de trabajo de cada proceso de sus respectivos mapas de riesgos y de su forma de consulta. | Actividades de socialización realizadas | Oficina Asesora de Planeación. | Abril 28 | Se trabajó en este periodo la actualización del mapa de riesgos de los procesos Logística y se adelantó con Docencia, adicional a los que se trabajaron en el periodo anterior | 38 | Se anexa actas de trabajo y mapas con ajustes
Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Monitoreo cuatrimestral del mapa de riesgos por parte de los lideres y su equipo de trabajo. | Documento con resultados del monitoreo | Líderes de Proceso | Abril 28 Agosto 31 Diciembre 29 | Se realiza seguimiento a los mapas de los procesos antes mencionados | 38 | Se anexa actas de trabajo y mapas con ajustes | Esta actividad debe revisarse de acuerdo con la política aprobada
| 4.2 | Realizar y publicar los cambios derivados del monitoreo a los mapas de riesgos de cada proceso | Mapas de riesgo publicados y actualizados a la fecha. | Oficina Asesora de Planeación. Líderes de proceso. | Diciembre 29 | Se publican los que se van ajustando | 38 | Se anexa actas de trabajo y mapas con ajustes
| 4.3 | Ejecución de las actividades establecidas en los mapas de riesgos para el fortalecimiento de los controles y la disminución de la probabilidad de ocurrencia. | Acciones ejecutadas | Líderes de Proceso | Diciembre 29 | Se han avanzado en las acciones definidas en cada mapa los cuales se ingresan a Kawak. | 30 | Ver Modulo de mejoramiento kawak | No se entiende de que se habla, se debe revisar la redacción de esta actividad
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Seguimiento por parte de los lideres de proceso y de su equipo de trabajo a la implementación de las actividades para el fortalecimiento de los controles y la disminución de la probabilidad de ocurrencia. | Avance de acciones ejecutadas | Líderes de Proceso | Trimestral | Se han avanzado en las acciones definidas en cada mapa pero hay que recoger las evidencias. | 30 |  | El concepto es igual a la actividad anterior
| 5.2 | Realización de auditorías de seguimiento a la administración de los riesgos. | Informe de auditorías | Oficina Asesora de Planeación | Diciembre 29 | No se ha trabajado | 0 |  | No se entiende porque se coloca este resultado o a que tipo de auditorias se refieren en la actividad, porque desde la Dirección de Control Interno se realiza auditoría y pronunciamientos a este tema a través de la auditoría al pormenorizado del Sistema de Control Interno y se efectúan auditorías basadas en riesgos, donde estos son la parte principal del análisis.
Promedio

## C2 Racionalización de Trámites
Entidad: | Politécnico Jaime Isaza Cadavid
Vigencia: | 2017
Fecha publicación: | Seguimiento a Agosto 31
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de Trámites
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Seguimiento | Avance % | Evidencia | Observaciones Control Interno
Priorización y Racionalización de Trámites | 1.1 | Incluir los trámites definidos a intervenir en la matriz de racionalización de trámites | Matriz de racionalización actualizada | Oficina Asesora de Planeación. | Abril 28 | Ya se incluyeron en la matriz | 100 | Ver matriz
| 1.2 | Inscripción de los trámites racionalizados y definidos a racionalizar en el módulo de "Racionalización" de SUIT | Matriz de racionalización actualizada | Oficina Asesora de Planeación. | Abril 28 | Se actualizan en el SUIT los tramites que requieren actualización | 50 | Ver pagina SUIT | Es complicado establecer porque el avance es el 50%, de acuerdo con lo descrito en las actas presentadas.
| 1.3 | Intervención de los trámites definidos | Trámites racionalizados | Oficina Asesora de Planeación. Líder de proceso | Diciembre 29 | Se realizan reuniones de análisis y planificación de actividades para la racionalización de los tramites definidos. | 30 | Se adjuntan Actas
| 1.4 | Continuar con las gestiones de racionalización de los tramites pendientes de la vigencia anterior | Trámites racionalizados | Oficina Asesora de Planeación. Líder de proceso | Diciembre 29 | Se realizaron las gestiones con el banco para el establecimiento del aplicativo de pagos en línea | 80 | Se adjuntan comunicaciones con la entidad bancaria
[6 empty] | Promedio | 65

## C3 Estrategia rendición cuenta
Entidad: | Politécnico Jaime Isaza Cadavid
Vigencia: | 2017
Fecha publicación: | Seguimiento a Agosto 31
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Seguimiento | Avance % | Evidencia
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Actualización de la Información general a disposición de los ciudadanos en la página web (datos, estadísticas, informes de gestión, indicadores, información sobre estados financieros, acuerdos). | Pagina actualizada con la información minima requerida según la guía | Lideres de Proceso Oficina Asesora de Comunicaciones | Junio 30 | Se encuentran actualizados acorde al flujo de información de cada dependencia. Se actualizaron la versión del administrador de contenidos, lo que nos mejora la seguridad de la información, también se actuliza el componente de documentos normativos (JDownloat versión 3.2), lo que mejora la eficiencia en la consulta de documentos | 100 | Ver la página web
| 1.2 | Publicación y difusión del boletín institucional que incluya temás de interés para la comunidad académica y avances en la gestión. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Mensual | Se han publicado 6 boletines a la fecha adicionales a los del periodo anterior | 100 | Se anexan lo respectivos correos
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Elaboración, aprobación y socialización del Plan de Rendición de Cuentas. | Plan elaborado, aprobado y socializado | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Marzo 31 | Aún no se trabaja | 0
| 2.2 | Encuentro regional: Diálogo del Rector con Estudiantes de la Sede Oriente | Informe de resultados del dialogo | * Rector * Oficina Asesora de Comunicaciones | Marzo 31 | Aún no se trabaja | 0
| 2.3 | Encuentro regional: Diálogo del Rector con Estudiantes de la Sede Urabá | Informe de resultados del dialogo | * Rector * Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril 21 | Aún no se trabaja | 0
| 2.4 | Encuentro regional: Diálogo del Rector con Estudiantes de la Sede Central | Informe de resultados del dialogo | * Rector * Oficina Asesora de Comunicaciones | Mayo 31 | Aún no se trabaja | 0
| 2.5 | Diálogo del Rector con Profesores de la Facultad de Administración | Informe de resultados del dialogo | * Rector * Oficina Asesora de Comunicaciones | Mayo 20 | Aún no se trabaja | 0
| 2.6 | Diálogo del Rector con Profesores de la Facultad de Ciencias Agrarias | Informe de resultados del dialogo | * Rector * Oficina Asesora de Comunicaciones | Mayo 20 | Aún no se trabaja | 0
| 2.7 | Diálogo del Rector con Profesores de la Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas | Informe de resultados del dialogo | * Rector * Oficina Asesora de Comunicaciones | Junio 19 | Aún no se trabaja | 0
| 2.8 | Diálogo del Rector con Profesores de la Facultad de Comunicación Audiovisual | Informe de resultados del dialogo | * Rector * Oficina Asesora de Comunicaciones | Junio 19 | Aún no se trabaja | 0
| 2.9 | Diálogo del Rector con Profesores de la Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte | Informe de resultados del dialogo | * Rector * Oficina Asesora de Comunicaciones | Agosto 31 | Aún no se trabaja | 0
| 2.10 | Diálogo del Rector con Profesores de la Facultad de Ingenierías | Informe de resultados del dialogo | * Rector * Oficina Asesora de Comunicaciones | Agosto 31 | Aún no se trabaja | 0
| 2.11 | Diálogo del Rector con Empleados de la Institución | Informe de resultados del dialogo | * Rector * Oficina Asesora de Comunicaciones | Septiembre 30 | Aún no se trabaja | 0
| 2.12 | Diálogo del Rector con Graduados de la Institución | Informe de resultados del dialogo | * Rector * Oficina Asesora de Comunicaciones | Septiembre 30 | Aún no se trabaja | 0
| 2.13 | Diálogo del Decano con los estudiantes de la Facultad de Administración | Informe de resultados del dialogo | Decano de la Facultad | Marzo 31 | Aún no se trabaja | 0
| 2.14 | Diálogo del Decano con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias | Informe de resultados del dialogo | Decano de la Facultad | Marzo 31 | Aún no se trabaja | 0
| 2.15 | Diálogo del Decano con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas | Informe de resultados del dialogo | Decano de la Facultad | Marzo 31 | Aún no se trabaja | 0
| 2.16 | Diálogo del Decano con los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual | Informe de resultados del dialogo | Decano de la Facultad | Marzo 31 | Aún no se trabaja | 0
| 2.17 | Diálogo del Decano con los estudiantes de la Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte | Informe de resultados del dialogo | Decano de la Facultad | Marzo 31 | Aún no se trabaja | 0
| 2.18 | Diálogo del Decano con los estudiantes de la Facultad de Ingenierías | Informe de resultados del dialogo | Decano de la Facultad | Marzo 31 | Aún no se trabaja | 0
| 2.19 | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Informe de resultados de la audiencia | * Rector * Oficina Asesora de Comunicaciones | Noviembre 30 | Aún no se trabaja | 0
| 2.20 | Informe de la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia | Informe de resultados de la audiencia | * Rector * Oficina Asesora de Comunicaciones | Diciembre 15 | Aún no se trabaja | 0
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Espacios de sensibilización, en tema de orientación del comportamiento de los funcionarios adecuado a la normatividad existente: • Rendición de cuentas • Autocontrol • Política Anticorrupción • MECI • Gobierno en línea | Programa de sensibilización ejecutado | Desarrollo laboral Oficina Asesora de Planeación | Diciembre 30 | Se trabaja lala sensibilización de estos temas en el programa de Reindicción del programado parqa el 1° de septiembre | 30 | Se adjunta programa y listas de asistencia
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaboración y publicación de Informe de Gestión de la vigencia de 2016. | Informe Elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Enero 31 | Se elabora y publica el informe de gestión de la vigencia 2016 | 100 | http://www.politecnicojic.edu.co/index.php/informes-de-gestion
| 4.2 | Exposición a la comunidad académica de los resultados de la gestión de la vigencia anterior. | Informe Presentado y Evidencias de participación | Rector Líderes de ejes estratégicos Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril 28 | Se presenta en evento realizado el día 25 de abril el informe de gestión de la vigencia 2016 | 100 | http://www.politecnicojic.edu.co/index.php/noticias/831-el-rector-presentara-a-la-comunidad-politecnica-su-informe-de-gestion-de-2016
| 4.3 | Elaboración y publicación de Avance de Plan de Acción a junio de 2017. | Informe Elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Julio 14 | Aún no se trabaja | 0
[6 empty] | Promedio | 17

## C4Estraregia atencion ciudadano
Entidad: | Politécnico Jaime Isaza Cadavid
Vigencia: | 2017
Fecha publicación: | Seguimiento a Agosto 31
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Seguimiento | Avance % | Evidencia | Observaciones Control Interno
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaboración y presentación de propuesta para implementación de una oficina de atención al usuario. | Documento con propuesta | Secretaría General Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril 28 | Se habilitó la "Oficina de Atención al Usuario" Con intención en horario de oficina y atendida por una funcionaria de la oficina de comunicaciones | 100 | Ver punto de atención
| 1.2 | Elaboración y presentación del proyecto de inversión para dar viabilidad a la implementación de una oficina de atención al usuario. | Formato de proyecto diligenciado y presentado al Banco de Proyectos. | Secretaría General Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril 28 | Se habilitó la "Oficina de Atención al Usuario" Con intención en horario de oficina y atendida por una funcionaria de la oficina de comunicaciones | 100 | Ver punto de atención
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Fortalecimiento la sensibilización frente al uso del sistema de PQRS | Pieza gráfica en la web o impresa informando sobre los utilidad del sistema de Te Oigo. Encuesta orientadora de sensibilización. Difusión por correos institucionales. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril 28 | En proceso de aprobación de la campaña. Se tiene borrador de la propuesta | 0
| 2.2 | Continuación de la implementación de adecuaciones de las oficinas de archivo institucional en especial el área de recepción de documentos y atención usuarios. | Oficinas trasladadas y funcionando según lo planeado | Secretaría General (Archivo) Servicios generales Oficina Asesora de Planeación | Abril 28 | Se terminaron las actividades de adecuación planificadas en el proyecto, aunque para un proyecto se contemplará la mejora de las condiciones ambientales. | 80 |  | Se recomienda planear la soluciónal tema de seguridad del archivo central, establecidos en la norma nacional, pues presenta deficiencias físicas en los techos y se encuentra separado del gimnasio por un drywall.
| 2.3 | Creación de foros de discusión en temas de interés para la comunidad politécnica (mínimo tres en el año) | Tres foros ejecutados en el año | Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría General Oficina Asesora de Planeación | Diciembre 30 | Aún no se ha trabajado | 0
| 2.4 | Estudio con la viabilidad técnica, operativa y financiera de la implementación del chat en línea que posibilite la entrega efectiva de información al ciudadano. | Documento con propuesta | Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril 28 | Aún no se ha trabajado | 0
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Diagnosticar el estado actual del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con respecto al servicio que ofrece y cómo lo hace, la atención brindada. | Informe de diagnostico | Dirección de Gestión Humana Oficina Asesora de Planeación | Junio 30 | Se está en proceso la aplicación de encuesta a los usuarios que sirve como base para dicho diagnostico. | 100 | Se adjunta esultados de encuesta | Si esta en proceso la aplicación de encuestas, no se entiende el porcentaje de calificación (100%), toda vez que el producto "diagnóstico sobre los servicios que presta el Politécnico y la satisfacción de los usuarios", no se ha cumplido.
| 3.2 | Capacitación para cualificación y fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los usuarios. | Evento realizado | Dirección de Gestión Humana Líderes de Procesos Oficina Asesora de Planeación | Junio 30 | Se elaboró plan De formación en compañía con Desarrollo Laboral, en el cual ya se desarrollaron las primeras actividades, con el personal de atención directa a los usuarios; como: Curso de orientación al usuario y al ciudadano (Auxilares administrativas) Gestión documental electrónica | 80 | Se anexa citación y listas de asistencia
| 3.3 | Promoción espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la institución | Evento de sensibilización realizado | Dirección de Gestión Humana | Diciembre 30 | Se ha trabajado en la cultura de valores como: Responsabilidad e Imparcialidad | 70 | Se anexa informe
| 3.4 | Continuar con el “Programa de Reconocimiento Público” para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | Programa desarrollado | Dirección de Gestión Humana | Diciembre 30 | En el marco de la celebración del dia del funcionario público el 27 junio se realizó reconocimiento público a los funcionarios destacados en el factor Calidad y oportunidad a traves del mejoramiento en la prestación del servicio. | 100 | Se adjunta lista de destacados y programación del evento
| 3.5 | Sensibilizar con miras a implementar protocolos institucionales de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano | Evento de sensibilización realizado | Dirección de Gestión Humana | Junio 30 | Se trabajó en orienación a la atención de usuario, en el mes de mazo, en el programa de reinducción se refuerza. Está programado para trabajar con el nivel tecnico y asistencial los protocolos de atención para el próximo mes | 60 | Se anexa programa | No se entregó evidencia de los protocolos aquí mencionados
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Revisión, mejora, y actualización del procedimiento de atención PQRS de acuerdo con los resultados evaluados en los informes periódicos | Procedimiento actualizado y publicado | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril 28 | Se tiene la ultima actualización de finales del año anterior y se revisará en los próximas semanas para determinar que ajustes se requieren. | 0
| 4.2 | Elaborar e implementar la política de protección de datos personales. | Política formalizada y divulgada | Oficina Asesora de Planeación Secretaría general | Abril 28 | Aún no se ha trabajado | 0
| 4.3 | Socializar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno. | Carta socializada | Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril 28 | Aún no se ha trabajado | 0
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Caracterizar a los usuarios o grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación institucionales empleados | Informe de caracterización | Oficina Asesora de Comunicaciones | Junio 30 | Se está trabajando en el documento con la caracterización de los grupos de interés de la institución se tiene borrador. | 60 | Se anexa documento borrador
| 5.2 | Realizar medición de percepción de los usuarios respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios ofrecidos por la institución y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | Informe de medición | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Junio 30 | En proceso | 0
[6 empty] | Promedio | 46.875

## C5Estrategia Acceso información
Entidad: | Politécnico Jaime Isaza Cadavid
Vigencia: | 2017
Fecha publicación: | Seguimiento a Agosto 31
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Seguimiento | Avance % | Evidencia
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura | Publicación de: Organigrama Escala salarial Perfiles de funcionarios Directorio Institucional | Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección de Gestión Humana | Junio 30 | Mejora del Organigrama que puede ser ampliado. Escala Salarial actualizada a 2016, según funcionario de la Dirección de Gestión Humana aún no se tiene la tabla de 2017. El Directorio se encuentra actualizado con una mejora en su estructura gráfica | 100 | http://www.politecnicojic.edu.co/index.php/organigrama http://www.politecnicojic.edu.co/index.php/escala-salarial http://www.politecnicojic.edu.co/index.php/directorio-institucional
| 1.2 | Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento | Ventanilla única de formatos con mayor demanda para el público. Diseño de piezas gráficas para la difusión de tramites y servicios. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Junio 30 | Aún no se ha trabajado | 0
| 1.3 | Divulgación de datos abiertos | Un documento publicado en datos.gov.co | Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril 28 | Se publica el documento del fichaje sicosocial de los estudiantes de la Institución. En proceso se encuentra el directorio Institucional | 70 | https://www.datos.gov.co/browse?q=politecnico+colombiano+jaime+isaza+cadavid
| 1.4 | Mejorar la presentación de la publicación de información sobre contratación pública | Cambios en la estructura de presentación de la informción | Oficina Asesora de Comunicaciones Coordinación de Adquisiciones | Junio 30 | Se realiza y publica en la pagina el instructivo de consulta vía web de los procesos contractuales. En proceso de implementación de la versión Boostrap 4,0 para mejorar la presentación y adaptabilidad de la página web | 70 | Ver pagina
| 1.5 | Elaboración de proyecto para la mejora del componente administrador de los documentos de la página web. | Aplicativo mejorado | Oficina Asesora de Comunicaciones | Diciembre 27 | Se define no realizar el proyecto sis no mas bien se actuliza el componente de documentos normativos (JDownloat versión 3.2), lo que mejora la eficiencia en la consulta de documentos | 100
| 1.6 | Mejora en la consulta de información de la normativa institucional. | Aplicativo mejorado | Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría General | Diciembre 27 | Se actuliza el componente de documentos normativos (JDownloat versión 3.2), lo que mejora la eficiencia en la consulta de documentos | 100 | Consultar pagina
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Definir el mecanismo y procedimiento para el registro y atención a las solicitudes de información de acuerdo con las directrices del Decreto 1081 de 2015 | Documento formalizado y socializado con los responsables. | Oficina Asesora de Planeación Secretaría General Oficina Asesora de Comunicaciones | Junio 30 | Aún no se ha trabajado | 0
Subcomponente 3 Elaboración los Instru- mentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaboración del Registro o inventario de activos de Información. | Documento formalizado y socializado con los responsables. | Secretaría General (Archivo) | Junio 30 | Aún no se ha trabajado | 0
| 3.2 | Definir el Esquema de publicación de información para el Politécnico | Documento formalizado y socializado con los responsables. | Oficina Asesora de Planeación Secretaría General Oficina Asesora de Comunicaciones | Junio 30 | Aún no se ha trabajado | 0
| 3.3 | Elaboración del Índice de Información Clasificada y Reservada | Documento formalizado y socializado con los responsables. | Oficina Asesora de Planeación Secretaría General Oficina Asesora de Comunicaciones | Junio 30 | Se encuentra en construcción | 0
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Elaborar propuesta de mejoramiento de la accesibilidad, partiendo de la caracterización de los usuarios de la Institución. | Documento con propuesta. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Diciembre 30 | Aún no se ha trabajado | 0
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Monitorear y registra las solicitudes de información recibidas por los diferentes puntos de atención de la institución | Informe periodico del monitore realizado | Oficina Asesora de Planeación Secretaría General Oficina Asesora de Comunicaciones | Diciembre 30 | Se relaciona y se realiza informe periodico de estas solicitudes | 100 | Ver informe
[6 empty] | Promedio | 45

## C6 Iniciativas Adicionales
Entidad: | Politécnico Jaime Isaza Cadavid
Vigencia: | 2017
Fecha publicación: | Seguimiento a Agosto 31
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Seguimiento | Avance % | Evidencia
Iniciativas Adicionales | 1.1 | Actualización y formalización mediante acto administrativo del Código de Ética Institucional | Acto administrativo publicado | Oficina Asesora de Planeación. | Junio 30 | Aún no se ha trabajado | 0
| 1.2 | Socializar con los grupos de interés del Código Institucional de Buen Gobierno actualizado durante la vigencia anterior | Actividades de socialización desarrolladas | Oficina Asesora de Planeación. Oficina Asesora de Comunicaciones | Junio 30 | Aún no se ha trabajado | 0
| 1.3 | Fortalecer las competencias de los funcionarios en los valores institucionales | Actividades de Fortalecimiento desarrolladas | Gestión Humana | Diciembre 29 | Se ha trabajado con los equipos de todas las unidades el valor del compromiso, responsabilidad, adicional se socializó el codigo actual de ética de la institución | 100 | Se anexa listas de asistencia y programa.
[6 empty] | Promedio | 33.3333