## Resumen cumplimiento
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componentes |  | %Cumplimiento a 31 diciembre de 2017 | %Cumplimiento a 31 agosto de 2017
Componente 1: | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 87.2727 | 29
Componente 2: | Racionalización de Trámites | 85 | 65
Componente 3: | Rendición de Cuentas | 57.6923 | 17
Componente 4: | Atención al ciudadano | 82.5 | 47
Componente 5: | Transparencia y Acceso de la Información | 58.3333 | 45
Componente 6: | Iniciativas Adicionales | 100 | 33
PROMEDIO CUMPLIMIENTO |  | 78.4664 | 39.3333

## C1 Gestión del Riesgo
Entidad: | Politécnico Jiame Isaza Cadavid
Vigencia: | 2017
Fecha publicación: | Seguimiento a Diciembre 31
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Seguimiento | Avance % | Evidencia | Notas Control Interno | valor a 31 agosto
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Formalización de la Política de Administración del Riesgo mediante acto administrativo | Acto administrativo aprobado | Oficina Asesora de Planeación. | Febrero 28 | Se aprobó la política de administración del riesgo bajo la Resolución 000718 de 2017 | 100 | Se adjunta documento |  | 80
| 1.2 | Publicación y socialización de la Política de Administración del Riesgo | Política publicada y socializada. | Oficina Asesora de Planeación. | Febrero 28 | Se publicó en la pagina institucional en el link http://www.politecnicojic.edu.co/index.php/component/jdownloads/send/352-2017/2300-resolucion-rectoral-0718-del-01-de-septiembre-de-2017 | 100 |  | No evidencia socializacion. No se ve publicada en las politicas, enlace gestion transparente, ni en la seccion de planeacion sobre riesgos | 0
| 1.3 | Actulización de los procedimientos y actos atministrativos que soportan la gestión del riesgo | Documentos publicados y socializados. | Oficina Asesora de Planeación. Secretaría General | Abril 28 | Se actualizó el procedimiento para la administración del riesgo y se publicó en el software para sistema de calidad Kawak | 100 |  | No evidencia socializacion | 0
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualización y publicación de los mapas de riesgos de cada proceso e Institucional. | Mapas de riesgo publicados y actualizados a la fecha. | Oficina Asesora de Planeación. | Enero 31 | Se trabajó en este periodo la actualización del mapa de riesgos de los procesos de los diferentes procesos. | 100 | Se adjunta acta y mapa de riesgos | Evidencia publicacion de mapas a enero de 2017 | 30
| 2.2 | Implementación de la herramientas para el reporte de seguimiento a materialización y tratamiento de los riesgos. | Herramienta diligenciada | Oficina Asesora de Planeación. Líderes de proceso. | Diciembre 29 | En el software kawak se incluyó el submodulo de "Gestión de Eventos" para realizar el reporte y seguimiento a los eventos de materialización de los riesgos. | 100 |  | No evidencia socializacion | 38
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socialización con los integrantes de los equipos de trabajo de cada proceso de sus respectivos mapas de riesgos y de su forma de consulta. | Actividades de socialización realizadas | Oficina Asesora de Planeación. | Abril 28 | Se trabajó en este periodo la actualización del mapa de riesgos de los procesos en forma participativa, con los integrantes de los equipos de trabajo de los diferentes procesos. | 100 | Se anexa actas de trabajo y mapas con ajustes |  | 38
Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Monitoreo cuatrimestral del mapa de riesgos por parte de los lideres y su equipo de trabajo. | Documento con resultados del monitoreo | Líderes de Proceso | Abril 28 Agosto 31 Diciembre 29 | En este año se realizó una revisión profunda y actualización de los mapas de riesgo de todos los procesos y por lo tanto no se realizaron los cuatro seguimientos, si no mas bien dicha actualización. | 80 | Se anexa actas de trabajo y mapas con ajustes | La politica dice que es cuatrimestral | 38
| 4.2 | Realizar y publicar los cambios derivados del monitoreo a los mapas de riesgos de cada proceso | Mapas de riesgo publicados y actualizados a la fecha. | Oficina Asesora de Planeación. Líderes de proceso. | Diciembre 29 | Los cambios realizados quedaron en las actas y en los nuevos mapas publicados en el software para el sistema de calidad y en la pagina web institucional. | 100 | Se anexa actas de trabajo y mapas con ajustes | Evidencia publicacion de mapas a enero de 2017 | 38
| 4.3 | Ejecución de las actividades establecidas en los mapas de riesgos para el fortalecimiento de los controles y la disminución de la probabilidad de ocurrencia. | Acciones ejecutadas | Líderes de Proceso | Diciembre 29 | Se ha avanzado en las acciones definidas en cada mapa de riesgos de los diferentes procesos, los cuales se ingresan en el modulo de Mejoramiento Continuo de Kawak. | 70 | Ver Modulo de mejoramiento kawak | No es claro como estan aplicando las acciones o actividades propuestas en el mapa. | 30
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Seguimiento por parte de los lideres de proceso y de su equipo de trabajo a la implementación de las actividades para el fortalecimiento de los controles y la disminución de la probabilidad de ocurrencia. | Avance de acciones ejecutadas | Líderes de Proceso | Trimestral | Se ha avanzado en las acciones definidas en cada mapa de riesgos de los diferentes procesos, los cuales se ingresan en el modulo de Mejoramiento Continuo de Kawak. | 70 |  | Igual a la anterior. Seguimiento? | 30
| 5.2 | Realización de auditorías de seguimiento a la administración de los riesgos. | Informe de auditorías | Oficina Asesora de Planeación | Diciembre 29 | Se trabajó en forma parcial desde las auditorías internas del sistema de gestión de calidad | 40 |  | Se debe revisar el tema de auditorias de calidad en lo relacionado con riesgos | 0
[6 empty] | Promedio | 87.2727 |  |  | 29.2727

## C2 Racionalización de Trámites
Entidad: | Politécnico Jiame Isaza Cadavid
Vigencia: | 2017
Fecha publicación: | Seguimiento a Diciembre 31
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de Trámites
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Seguimiento | Avance % | Evidencia | Notas Control Interno | valor a 31 agosto
Priorización y Racionalización de Trámites | 1.1 | Incluir los trámites definidos a intervenir en la matriz de racionalización de trámites | Matriz de racionalización actualizada | Oficina Asesora de Planeación. | Abril 28 | Ya se incluyeron en la matriz | 100 | Ver matriz |  | 100
| 1.2 | Inscripción de los trámites racionalizados y definidos a racionalizar en el módulo de "Racionalización" de SUIT | Matriz de racionalización actualizada | Oficina Asesora de Planeación. | Abril 28 | Se actualizan en el SUIT los tramites que requieren actualización. La racionalización se registró en la matriz de Excel por recomendación del asesor del DAFP | 90 | Ver pagina SUIT | Se debe reforzar este tema para cumplir con los plazos | 50
| 1.3 | Intervención de los trámites definidos | Trámites racionalizados | Oficina Asesora de Planeación. Líder de proceso | Diciembre 29 | Se realizó ajuste en el aplicativo de polidinamico para que se dé notificación automática sobre el estado del la solicitud de devoluciones en facturación En el trámite de solicitud de inscripción a cursos de idiomas se eliminó el paso de validación del pago que se hacia presencial y se pasó a hacer una validación interna disminuyendo el tiempo y las vistas de los usuarios. | 70 | Se adjuntan Actas |  | 30
| 1.4 | Continuar con las gestiones de racionalización de los tramites pendientes de la vigencia anterior | Trámites racionalizados | Oficina Asesora de Planeación. Líder de proceso | Diciembre 29 | Se realizaron las gestiones con el banco para el establecimiento del aplicativo de pagos en línea | 80 | Se adjuntan comunicaciones con la entidad bancaria | Periodo anterior igual. | 80
[6 empty] | Promedio | 85 |  |  | 65

## C3 Estrategia rendición cuenta
Entidad: | Politécnico Jiame Isaza Cadavid
Vigencia: | 2017
Fecha publicación: | Seguimiento a Diciembre 31
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Seguimiento | Avance % | Evidencia | Notas Control Interno | valor a 31 agosto
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Actualización de la Información general a disposición de los ciudadanos en la página web (datos, estadísticas, informes de gestión, indicadores, información sobre estados financieros, acuerdos). | Pagina actualizada con la información minima requerida según la guía | Lideres de Proceso Oficina Asesora de Comunicaciones | Junio 30 | Se encuentran actualizados acorde al flujo de información de cada dependencia. Se actualizaron la versión del administrador de contenidos, lo que nos mejora la seguridad de la información, también se actualiza el componente de documentos normativos (JDownloat versión 3.2), lo que mejora la eficiencia en la consulta de documentos | 100 | Ver la página web |  | 100
| 1.2 | Publicación y difusión del boletín institucional que incluya temás de interés para la comunidad académica y avances en la gestión. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Mensual | Se han publicado 12 boletines a la fecha adicionales a los del periodo anterior | 100 | Se anexan lo respectivos correos |  | 100
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Elaboración, aprobación y socialización del Plan de Rendición de Cuentas. | Plan elaborado, aprobado y socializado | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Marzo 31 | Se realizó el Plan de rendición de cuentas y se dio desarrollo en alto porcentaje a las actividades descritas en éste | 100 | Ver documento | Se recibe el plan de rendición de cuentas aprobado por el jefe de la oficina de planeación | 0
| 2.2 | Encuentro regional: Diálogo del Rector con Estudiantes de la Sede Oriente | Informe de resultados del dialogo | * Rector * Oficina Asesora de Comunicaciones | Marzo 31 | Aún no se trabaja | 0 |  |  | 0
| 2.3 | Encuentro regional: Diálogo del Rector con Estudiantes de la Sede Urabá | Informe de resultados del dialogo | * Rector * Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril 21 | Aún no se trabaja | 0 |  |  | 0
| 2.4 | Encuentro regional: Diálogo del Rector con Estudiantes de la Sede Central | Informe de resultados del dialogo | * Rector * Oficina Asesora de Comunicaciones | Mayo 31 | Aún no se trabaja | 0 |  |  | 0
| 2.5 | Diálogo del Rector con Profesores de la Facultad de Administración | Informe de resultados del dialogo | * Rector * Oficina Asesora de Comunicaciones | Mayo 20 | Aún no se trabaja | 0 |  |  | 0
| 2.6 | Diálogo del Rector con Profesores de la Facultad de Ciencias Agrarias | Informe de resultados del dialogo | * Rector * Oficina Asesora de Comunicaciones | Mayo 20 | Aún no se trabaja | 0 |  |  | 0
| 2.7 | Diálogo del Rector con Profesores de la Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas | Informe de resultados del dialogo | * Rector * Oficina Asesora de Comunicaciones | Junio 19 | Aún no se trabaja | 0 |  |  | 0
| 2.8 | Diálogo del Rector con Profesores de la Facultad de Comunicación Audiovisual | Informe de resultados del dialogo | * Rector * Oficina Asesora de Comunicaciones | Junio 19 | Aún no se trabaja | 0 |  |  | 0
| 2.9 | Diálogo del Rector con Profesores de la Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte | Informe de resultados del dialogo | * Rector * Oficina Asesora de Comunicaciones | Agosto 31 | Aún no se trabaja | 0 |  |  | 0
| 2.10 | Diálogo del Rector con Profesores de la Facultad de Ingenierías | Informe de resultados del dialogo | * Rector * Oficina Asesora de Comunicaciones | Agosto 31 | Aún no se trabaja | 0 |  |  | 0
| 2.11 | Diálogo del Rector con Empleados de la Institución | Informe de resultados del dialogo | * Rector * Oficina Asesora de Comunicaciones | Septiembre 30 | Aún no se trabaja | 0 |  |  | 0
| 2.12 | Diálogo del Rector con Graduados de la Institución | Informe de resultados del dialogo | * Rector * Oficina Asesora de Comunicaciones | Septiembre 30 | Aún no se trabaja | 0 |  | Falta Plan de mejora para estas actividades con cero logros | 0
| 2.13 | Diálogo del Decano con los estudiantes de la Facultad de Administración | Informe de resultados del dialogo | Decano de la Facultad | Marzo 31 | Se realizó reunión de dialogo con los estudiantes de la facultad en el mes de noviembre | 100 | Se adjunta acta y listados de asistencia |  | 0
| 2.14 | Diálogo del Decano con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias | Informe de resultados del dialogo | Decano de la Facultad | Marzo 31 | Aún no se trabaja | 100 |  | Calificado al 100 sin gestion | 0
| 2.15 | Diálogo del Decano con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas | Informe de resultados del dialogo | Decano de la Facultad | Marzo 31 | Se realizó reunión de dialogo con los estudiantes de la facultad en el mes de noviembre | 100 | Se adjunta acta y listados de asistencia |  | 0
| 2.16 | Diálogo del Decano con los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual | Informe de resultados del dialogo | Decano de la Facultad | Marzo 31 | Se realizó reunión de dialogo con los estudiantes de la facultad en el mes de noviembre | 100 | Se adjunta acta y listados de asistencia |  | 0
| 2.17 | Diálogo del Decano con los estudiantes de la Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte | Informe de resultados del dialogo | Decano de la Facultad | Marzo 31 | Aún no se trabaja | 100 |  | Calificado al 100 sin gestion | 0
| 2.18 | Diálogo del Decano con los estudiantes de la Facultad de Ingenierías | Informe de resultados del dialogo | Decano de la Facultad | Marzo 31 | Se realizó reunión de dialogo con los estudiantes de la facultad en el mes de noviembre | 100 | Se adjunta acta y listados de asistencia |  | 0
| 2.19 | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Informe de resultados de la audiencia | * Rector * Oficina Asesora de Comunicaciones | Noviembre 30 | Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas en noviembre | 100 | Se adjunta informe y listado |  | 0
| 2.20 | Informe de la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia | Informe de resultados de la audiencia | * Rector * Oficina Asesora de Comunicaciones | Diciembre 15 | Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas en noviembre y Se realiza informe | 100 | Se adjunta informe |  | 0
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Espacios de sensibilización, en tema de orientación del comportamiento de los funcionarios adecuado a la normatividad existente: • Rendición de cuentas • Autocontrol • Política Anticorrupción • MECI • Gobierno en línea | Programa de sensibilización ejecutado | Desarrollo laboral Oficina Asesora de Planeación | Diciembre 30 | Se trabaja la sensibilización de estos temas en el programa de Reinducción realizado en el mes de septiembre | 100 | Se adjunta programa y listas de asistencia |  | 30
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaboración y publicación de Informe de Gestión de la vigencia de 2016. | Informe Elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Enero 31 | Se elabora y publica el informe de gestión de la vigencia 2016 | 100 | http://www.politecnicojic.edu.co/index.php/informes-de-gestion |  | 100
| 4.2 | Exposición a la comunidad académica de los resultados de la gestión de la vigencia anterior. | Informe Presentado y Evidencias de participación | Rector Líderes de ejes estratégicos Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril 28 | Se presenta en evento realizado el día 25 de abril el informe de gestión de la vigencia 2016 | 100 | http://www.politecnicojic.edu.co/index.php/noticias/831-el-rector-presentara-a-la-comunidad-politecnica-su-informe-de-gestion-de-2016 |  | 100
| 4.3 | Elaboración y publicación de Avance de Plan de Acción a junio de 2017. | Informe Elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Julio 14 | Se realiza informe de avance | 100 | Se adjunta informe | Plan de accion a junio, pendiente el segundo semestre. | 0
[6 empty] | Promedio | 57.6923 |  |  | 16.5385

## C4Estraregia atencion ciudadano
Entidad: | Politécnico Jiame Isaza Cadavid
Vigencia: | 2017
Fecha publicación: | Seguimiento a Diciembre 31
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Seguimiento | Avance % | Evidencia | Notas Control Interno | valor a 31 agosto
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaboración y presentación de propuesta para implementación de una oficina de atención al usuario. | Documento con propuesta | Secretaría General Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril 28 | Se habilitó la "Oficina de Atención al Usuario" Con intención en horario de oficina y atendida por una funcionaria de la oficina de comunicaciones | 100 | Ver punto de atención |  | 100
| 1.2 | Elaboración y presentación del proyecto de inversión para dar viabilidad a la implementación de una oficina de atención al usuario. | Formato de proyecto diligenciado y presentado al Banco de Proyectos. | Secretaría General Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril 28 | Se habilitó la "Oficina de Atención al Usuario" Con intención en horario de oficina y atendida por una funcionaria de la oficina de comunicaciones | 100 | Ver punto de atención | Evidenciar Banco de proyectos | 100
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Fortalecimiento la sensibilización frente al uso del sistema de PQRS | Pieza gráfica en la web o impresa informando sobre los utilidad del sistema de Te Oigo. Encuesta orientadora de sensibilización. Difusión por correos institucionales. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril 28 | Se realizaron cuatro campañas invitando al publico a utilizar el sistema Te Oigo Explicando el uso y significado de respuesta Instructivo de como generar incidencias | 100 |  | Sin evidencia de Resultado de las cuatro campañas invitando al público a utilizar el sistema Te Oigo. Ni de la Encuesta orientadora de sensibilización y su análisis. | 0
| 2.2 | Continuación de la implementación de adecuaciones de las oficinas de archivo institucional en especial el área de recepción de documentos y atención usuarios. | Oficinas trasladadas y funcionando según lo planeado | Secretaría General (Archivo) Servicios generales Oficina Asesora de Planeación | Abril 28 | Se terminaron las actividades de adecuación planificadas en el proyecto, aunque para un proyecto se contemplará la mejora de las condiciones ambientales. | 100 |  | se debe continuar con la seguridad del archivo- contiguo al gimnasio. | 80
| 2.3 | Creación de foros de discusión en temas de interés para la comunidad politécnica (mínimo tres en el año) | Tres foros ejecutados en el año | Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría General Oficina Asesora de Planeación | Diciembre 30 | S realizaron tres foros | 100 | canal de youtube | Realizaron 3 foros sobre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Foro estudiantil con los candidatos a la Rectoría 2017-2021, Sustentación Pública de Propuestas de los Aspirantes a la Rectoría 2017 - 2021 | 0
| 2.4 | Estudio con la viabilidad técnica, operativa y financiera de la implementación del chat en línea que posibilite la entrega efectiva de información al ciudadano. | Documento con propuesta | Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril 28 | Aún no se ha trabajado | 0 |  |  | 0
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Diagnosticar el estado actual del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con respecto al servicio que ofrece y cómo lo hace, la atención brindada. | Informe de diagnostico | Dirección de Gestión Humana Oficina Asesora de Planeación | Junio 30 | Se realizó de encuesta a los usuarios y se elaboró informe | 100 | Se adjunta Rsultados de encuesta | solicto resultados e informe | 100
| 3.2 | Capacitación para cualificación y fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los usuarios. | Evento realizado | Dirección de Gestión Humana Líderes de Procesos Oficina Asesora de Planeación | Junio 30 | Se elaboró plan De formación en compañía con Desarrollo Laboral, en el cual se desarrollaron las actividades, con el personal de atención directa a los usuarios; como: Curso de orientación al usuario y al ciudadano (Auxiliares administrativas) Gestión documental electrónica | 100 | Se anexa citación y listas de asistencia |  | 80
| 3.3 | Promoción espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la institución | Evento de sensibilización realizado | Dirección de Gestión Humana | Diciembre 30 | Se ha trabajado en la cultura de valores como: Responsabilidad e Imparcialidad | 100 | Se anexa informe | Informe debe servir de algo | 70
| 3.4 | Continuar con el “Programa de Reconocimiento Público” para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | Programa desarrollado | Dirección de Gestión Humana | Diciembre 30 | En el marco de la celebración del día del funcionario público el 27 junio se realizó reconocimiento público a los funcionarios destacados en el factor Calidad y oportunidad a través del mejoramiento en la prestación del servicio. | 100 | Se adjunta lista de destacados y programación del evento |  | 100
| 3.5 | Sensibilizar con miras a implementar protocolos institucionales de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano | Evento de sensibilización realizado | Dirección de Gestión Humana | Junio 30 | Se trabajó en orientación a la atención de usuario, en el mes de mazo, en el programa de reinducción se refuerza. Está programado para trabajar con el nivel técnico y asistencial los protocolos de atención para el próximo mes | 60 | Se anexa programa |  | 60
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Revisión, mejora, y actualización del procedimiento de atención PQRS de acuerdo con los resultados evaluados en los informes periódicos | Procedimiento actualizado y publicado | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril 28 | Se realiza actualización del procedimiento | 100 |  | El procedimiento no es claro en relacion con el manual de atencion al usuario. | 0
| 4.2 | Elaborar e implementar la política de protección de datos personales. | Política formalizada y divulgada | Oficina Asesora de Planeación Secretaría general | Abril 28 | Se realizó propuesta de política y se está en estudio por Oficina Asesora Jurídica | 0 |  |  | 0
| 4.3 | Socializar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno. | Carta socializada | Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril 28 | Se realizó la publicación de la carta de trato digno | 100 |  | Sin evidencia de la socializacion | 0
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Caracterizar a los usuarios o grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación institucionales empleados | Informe de caracterización | Oficina Asesora de Comunicaciones | Junio 30 | Se elaboró el documento con la caracterización de los grupos de interés de la institución se tiene borrador. | 60 | Se anexa documento | Documento borrador no incluye comunidad externa | 60
| 5.2 | Realizar medición de percepción de los usuarios respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios ofrecidos por la institución y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | Informe de medición | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Junio 30 | Se realiza encuesta de percepción sobre la atención de los usuarios en la áreas de mayor demanda | 100 | Resultados de la encuesta | No evidencia informe a los directivos, acciones de mejora | 0
[6 empty] | Promedio | 82.5 |  |  | 46.875

## C5Estrategia Acceso información
Entidad: | Politécnico Jiame Isaza Cadavid
Vigencia: | 2017
Fecha publicación: | Seguimiento a Diciembre 31
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Seguimiento | Avance % | Evidencia | Notas Control Interno | valor a 31 agosto
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura | Publicación de: Organigrama Escala salarial Perfiles de funcionarios Directorio Institucional | Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección de Gestión Humana | Junio 30 | Mejora del Organigrama que puede ser ampliado. Escala Salarial actualizada a 2016, según funcionario de la Dirección de Gestión Humana aún no se tiene la tabla de 2017. El Directorio se encuentra actualizado con una mejora en su estructura gráfica | 100 | http://www.politecnicojic.edu.co/index.php/organigrama http://www.politecnicojic.edu.co/index.php/escala-salarial http://www.politecnicojic.edu.co/index.php/directorio-institucional | ver informe de ley 1712 | 100
| 1.2 | Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento | Ventanilla única de formatos con mayor demanda para el público. Diseño de piezas gráficas para la difusión de tramites y servicios. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Junio 30 | Aún no se ha trabajado | 0 |  |  | 0
| 1.3 | Divulgación de datos abiertos | Un documento publicado en datos.gov.co | Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril 28 | Se publica el documento del fichaje sicosocial de los estudiantes de la Institución. En publica el directorio Institucional | 100 | https://www.datos.gov.co/browse?q=politecnico+colombiano+jaime+isaza+cadavid | solo esta publicado un archivo de datos abiertos. | 70
| 1.4 | Mejorar la presentación de la publicación de información sobre contratación pública | Cambios en la estructura de presentación de la informción | Oficina Asesora de Comunicaciones Coordinación de Adquisiciones | Junio 30 | Se realiza y publica en la pagina el instructivo de consulta vía web de los procesos contractuales. En proceso de implementación de la versión Boostrap 4,0 para mejorar la presentación y adaptabilidad de la página web | 100 | Ver pagina | si esta en proceso por que 100? | 70
| 1.5 | Elaboración de proyecto para la mejora del componente administrador de los documentos de la página web. | Aplicativo mejorado | Oficina Asesora de Comunicaciones | Diciembre 27 | Se define no realizar el proyecto sus no mas bien se actualiza el componente de documentos normativos (JDownloat versión 3.2), lo que mejora la eficiencia en la consulta de documentos | 100 |  |  | 100
| 1.6 | Mejora en la consulta de información de la normativa institucional. | Aplicativo mejorado | Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría General | Diciembre 27 | Se actualiza el componente de documentos normativos (JDownloat versión 3.2), lo que mejora la eficiencia en la consulta de documentos | 100 | Consultar pagina |  | 100
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Definir el mecanismo y procedimiento para el registro y atención a las solicitudes de información de acuerdo con las directrices del Decreto 1081 de 2015 | Documento formalizado y socializado con los responsables. | Oficina Asesora de Planeación Secretaría General Oficina Asesora de Comunicaciones | Junio 30 | Procedimiento de PQRS | 100 |  | Procedimiento no concordante con Manual de atencion al usuario | 0
Subcomponente 3 Elaboración los Instru- mentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaboración del Registro o inventario de activos de Información. | Documento formalizado y socializado con los responsables. | Secretaría General (Archivo) | Junio 30 | Aún no se ha trabajado | 0 |  |  | 0
| 3.2 | Definir el Esquema de publicación de información para el Politécnico | Documento formalizado y socializado con los responsables. | Oficina Asesora de Planeación Secretaría General Oficina Asesora de Comunicaciones | Junio 30 | Aún no se ha trabajado | 0 |  |  | 0
| 3.3 | Elaboración del Índice de Información Clasificada y Reservada | Documento formalizado y socializado con los responsables. | Oficina Asesora de Planeación Secretaría General Oficina Asesora de Comunicaciones | Junio 30 | Se encuentra en construcción | 0 |  |  | 0
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Elaborar propuesta de mejoramiento de la accesibilidad, partiendo de la caracterización de los usuarios de la Institución. | Documento con propuesta. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Diciembre 30 | se mejoro la codificación y utilización | 0 |  |  | 0
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Monitorear y registra las solicitudes de información recibidas por los diferentes puntos de atención de la institución | Informe periodico del monitore realizado | Oficina Asesora de Planeación Secretaría General Oficina Asesora de Comunicaciones | Diciembre 30 | Se relaciona y se realiza informe periódico de estas solicitudes | 100 | Ver informe |  | 100
[6 empty] | Promedio | 58.3333 |  |  | 45

## C6 Iniciativas Adicionales
Entidad: | Politécnico Jiame Isaza Cadavid
Vigencia: | 2017
Fecha publicación: | Seguimiento a Diciembre 31
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Seguimiento | Avance % | Evidencia | Notas Control Interno | valor a 31 agosto
Iniciativas Adicionales | 1.1 | Actualización y formalización mediante acto administrativo del Código de Ética Institucional | Acto administrativo publicado | Oficina Asesora de Planeación. | Junio 30 | Se revisa y socializa en inducciones y reinducciones | 100 | Programación de reinducciones | Acto administrativo nuevo? | 0
| 1.2 | Socializar con los grupos de interés del Código Institucional de Buen Gobierno actualizado durante la vigencia anterior | Actividades de socialización desarrolladas | Oficina Asesora de Planeación. Oficina Asesora de Comunicaciones | Junio 30 | Se realiza socialización en las reinducciones | 100 | Programación de reinducciones |  | 0
| 1.3 | Fortalecer las competencias de los funcionarios en los valores institucionales | Actividades de Fortalecimiento desarrolladas | Gestión Humana | Diciembre 29 | Se ha trabajado con los equipos de todas las unidades el valor del compromiso, responsabilidad, adicional se socializó el código actual de ética de la institución | 100 | Se anexa listas de asistencia y programa. |  | 100
[6 empty] | Promedio | 100 |  |  | 33.3333