## FAC. EDUCACIÓN FÍSICA
P L A N O P E R A T I V O | [23 empty] | Código: FPL45
Versión: 06
Unidad de Gestión Responsable: |  | FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Fecha de presentación: |  | 2017-04-07
Fecha de corte del seguimiento: |  | Día/Mes/Año
P L A N O P E R A T I V O | [11 empty] | S E G U I M I E N T O |  |  |  |  | A R T I C U L A C I Ó N
Proyecto Plan de Acción 2016-2019 Gobernación de Antioquia | Nombre Proyecto o Acción | Compromiso Superior Alineado | Indicador estratégico | Fórmula de medición | Valor esperado | Actividad | Indicador de producto que mide el avance de la actividad | Forma de cálculo del indicador de producto | Valor esperado (vigencia actual) | Fecha deseable de terminación | Responsable de la actividad | Logro del indicador de producto | Descripción del Logro (Teniendo como base la " Forma de cálculo del indicador de producto") | Índice de avance del indicador de producto (%) | Fuente de Verificación de la evidencia | Observaciones a la ejecución | Lineamientos CNA de Acreditación Institucional |  |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Plan de Gobierno en Línea |  | POAI 2017
[17 empty] | Factor (Número) | Característica (Número) | Aspecto (Letra) | Componente (Seleccionar de la lista desplegable) | Actividad (Número) | Componente TIC (Seleccionar de la lista desplegable) | Criterio Específico (Número) | Código de Registros BPP (Número)
FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC | Fortalecimiento de la educación superior en el Politécnico Colombiano JIC | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | N.A. | N.A. | N.A. | 1. Mejoramiento de la logística y el modelo de programación académica con el fin de aumentar la eficiencia de uso de las aulas de clase por facultad. | Porcentaje de programación de puestos hora jornada académica | V1. Número de puestos hora jornada académica programados V2. Número total de puestos hora jornada académica disponibles (V1 / V2) * 100 | 100% | Noviembre 30 | Decano Facultad | [5 empty] | 11 | 29 | a
[6 empty] | 2. Diseño e implementación de estrategias para optimizar el cumplimiento de las funciones misionales de la institución por parte de los docentes de cátedra | Porcentaje de docentes de cátedra de la Facultad dedicados a actividades de cátedra directa en pregrado | V1. Número de docentes de cátedra de la Facultad dedicados a actividades de cátedra directa en pregrado V2. Número total de docentes de cátedra de la Facultad (V1 / V2) * 100 | 80% | Noviembre 30 | Decano Facultad | [5 empty] | 3 | 8 | a
[6 empty] | 3. Diseño e implementación de estrategias para aumentar la calidad y diversidad de los docentes de cátedra en términos su nivel de formación | Porcentaje de docentes de cátedra con título de maestría o doctorado | V1. Número de docentes de cátedra de la Facultad con título de maestría o doctorado V2. Número total de docentes de cátedra de la Facultad (V1 / V2) * 100 | 40% | Noviembre 30 | Decano Facultad | [5 empty] | 3 | 8 | f
[13 empty] | I.A.F.PoA | #DIV/0!
FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC | Mejoramiento del acceso equitativo y permanencia en la educación técnica tecnológica y profesional en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | Número de docentes vinculados y ocasionales | V1: Número de docentes que estuvieron vinculados en la vigencia V2: Número de docentes ocasionales que prestaron sus servicios V1 + V2 | 170 | 1. Aumentar el número de profesores vinculados u ocasionales de la Facultad | Número de profesores vinculados, de planta u ocasionales | V1: Número de docentes que estuvieron vinculados en la vigencia en la Facultad V2: Número de docentes ocasionales que prestaron sus servicios en la Facultad V1 + V2 | 28 | Noviembre 30 | Decano Facultad | [5 empty] | 3 | 8 | a
|  |  | Relación docente / estudiante en programas acreditados (o en proceso de renovación) | V1: Número de estudiantes en los programas acreditados (o en proceso de renovación 2017) V2: Número de docentes vinculados u ocasionales en los programas acreditados (o en proceso de renovación 2017) V1 / V2 | 1 / 50 | 2. Mejorar la relación docente estudiantes de programas acreditados mediante el incremento del número de docentes (vinculados u ocasionales) | Relación docente estudiantes programas acreditados (Profesional en Deporte y Licenciatura) | V1: Número de docentes vinculados u ocasionales en los programas acreditados (o en proceso de renovación 2016) V2: Número de estudiantes en los programas acreditados (o en proceso de renovación 2016) V1 / V2 | 1 / 50 | Noviembre 30 | Consejo de Facultad | [5 empty] | 3 | 8 | f
|  |  | Relación docente / estudiante en programas no acreditados | V1: Número de estudiantes en los programas no acreditados V2: Número de docentes vinculados u ocasionales en los programas no acreditados V1 / V2 | 1 / 90 | 3. Mejorar la relación docente estudiantes de programas no acreditados mediante el incremento del número de docentes (vinculados u ocasionales) | Relación docente estudiantes programas no acreditados (Valor promedio para los demás programas de la Facultad) | V1: Número de docentes vinculados u ocasionales en los programas no acreditados (o en proceso de renovación) V2: Número de estudiantes en los programas no acreditados (o en proceso de renovación) V1 / V2 | 1 / 90 | Noviembre 30 | Consejo de Facultad | [5 empty] | 3 | 9 | c
[13 empty] | I.A.F.PoA | #DIV/0!
FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC | Fortalecimiento y desarrollo de la docencia y de los procesos académicos. | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | Número de profesores nuevos vinculados, de planta u ocasionales | Número de docentes vinculados y ocasionales | 1 | 1. Elaboración de los Perfiles de los Docentes, aprobación y recomendación de los Perfiles por parte del Consejo de Facultad.. | Definición de perfiles para docentes de Tiempo Completo Ocasionales | Número de perfiles definidos | 1 | Agosto 15 | Consejo de Facultad | [5 empty] | 3 | 8 | f
[13 empty] | I.A.F.PoA | #DIV/0!
FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC | Promover la participación de la comunidad académica en organismos de decisión o cuerpos colegiados que apoyan la gestión misional. | LINEAMIENTOS CNA DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL | Porcentaje de cuerpos colegiados en los que docentes, estudiantes o graduados; participan en las decisiones que orientan la gestión misional | V1: Número de cuerpos colegiados con representante V2: Número de cuerpos colegiados con representación (V1 / V2) * 100 | 100% | 1. Promover la participación de los estudiantes, docentes y graduados en los organismos de decisión o cuerpos colegiados que apoyan la gestión misional en la Facultad. | Elección por Consejo de Facultad de los remplazos para los dos estudiantes representantes a comités de currículo por el período restante, pues uno de los estudiantes renunció y el otro se encuentra en pasantía. | V1: Elección de estudiantes V1 | 2 | Octubre 31 | Consejo de Facultad | [5 empty] | 2 | 4 | d |  |  | Tic para gobierno abierto | 1
[7 empty] | Porcentaje de cuerpos colegiados que cuentan con representación de estudiantes, docentes y graduados | V1: Número de cuerpos colegiados de la Facultad que cuentan con representación efectiva estudiantes V2: Número de cuerpos colegiados de la Facultad que cuentan con representación efectiva docente V3: Número de cuerpos colegiados de la Facultad que cuentan con representación efectiva de graduados V4: Número de cuerpos colegiados de la Facultad que prevén representación estudiantil V5: Número de cuerpos colegiados de la Facultad que prevén representación docente V6: Número de cuerpos colegiados de la Facultad que prevén representación de graduados (V1+V2+V3) / (V4+V5+V6) * 100 | 100% | Noviembre 30 | Consejo de Facultad | [5 empty] | 2 | 4 | d |  |  | Tic para gobierno abierto | 1
[13 empty] | I.A.F.PoA | #DIV/0!
FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC | Preparación y realización del proceso de Autoevaluación y Acreditación Institucional y de Programas | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | Relación de programas de pregrado con acreditación de alta calidad / total de programas de pregrado acreditables | V1: Número de programas de pregrado con acreditación de alta calidad en sede Poblado V2: Número de programas de pregrado con acreditación de alta calidad en sede Oriente V3: Número de programas de pregrado con acreditación de alta calidad en sede Urabá V4: Número de programas de pregrado acreditables de alta calidad en sede Poblado V5: Número de programas de pregrado acreditables de alta calidad en sede Oriente V6: Número de programas de pregrado acreditables de alta calidad en sede Urabá (V1 + V2 + V3) / (V4 + V5 + V6) | 43% | 1. Elaboración, diseño e implementación del proceso de autoevaluación de los 2 programas acreditados con miras a su reacreditación en 2018 | Informe de autoevaluación | V1. Número de informes de autoevaluación | 2 | Noviembre 30 | Comité de Autoevaluación y Consejo de Facultad | [5 empty] | 8 | 21 | c
[6 empty] | 2. Definicion del plan de mejoramiento | Plan de mejoramiento | V1. Número de planes de mejoramiento | 2 | Noviembre 30 | Comité de Autoevaluación y Consejo de Facultad
[6 empty] | 3. Elaboración documento maestro | Documento maestro elaborado | V1. Número de documentos maestros elaborados | 2 | Diciembre 15 | Comité de Autoevaluación y Consejo de Facultad
[6 empty] | 4. Presentación de los documentos maestros ante el Comité Central de Autoevaluación. | Presentación | V1. Número de documentos maestros presentados | 2 | Diciembre 15 | Comité de Autoevaluación y Consejo de Facultad
[6 empty] | 5. Aprobación de la reforma curricular profesional en Deporte por el Comité de Currículo y Consejo de Facultad | Reforma aprobada | V1. Reforma curricular de profesional en Deporte aprobada por el Comité de Currículo y Consejo de Facultad | 1 | Diciembre 15 | Comité de Autoevaluación y Consejo de Facultad
[6 empty] | Actualización del reglamento de prácticas de la Facultad | Reglamento actualizado | Número de reglamento actualizado | 1 | Diciembre 15 | Comité de Autoevaluación y Consejo de Facultad
|  |  | Actualización del Proyecto Educativo Institucional | V1: Planes Educativos de Facultad (PEF) actualizados V1 | 6 | 1. Actualización y aprobación del Proyecto Educativo de Facultad | Proyecto Educativo de Facultad aprobado por el Consejo de Facultad | Número de documento aprobado | 1 | Diciembre 15 | Consejo de Facultad
[6 empty] | 2. Actualización y aprobación de los Proyectos Educativos de Programa | Proyectos Educativos de Programa aprobados por el Consejo de Facultad | Número de documentos aprobados | 3 | Diciembre 15 | Consejo de Facultad
[13 empty] | I.A.F.PoA | #DIV/0!
FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC | Fortalecimiento y desarrollo de la docencia y los procesos académicos | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | Plan de cualificación docente 2030 | V1: Plan de cualificación docente 2030 V1 | 1 | 1. Diseño e implementación de estrategias para aumentar la calidad y diversidad de los docentes vinculados y ocasionales en términos de su nivel de formación | Porcentaje de docentes vinculados y ocasionales con título de maestría o doctorado | V1. Número de docentes vinculados y ocasionales de la Facultad con título de maestría o doctorado V2. Número total de docentes vinculados y ocasionales de la Facultad (V1 / V2) * 100 | 100% | Noviembre 30 | Consejo de Facultad | [5 empty] | 3 | 8 | f
[7 empty] | Porcentaje de docentes vinculados en proceso de formación doctoral o maestría | V1. Número de docentes vinculados en nivel de formación de maestría V2. Número de docentes vinculados en nivel de formación de doctorado V3. Número total de docentes vinculados de la Facultad ((V1 + V2) / V3) * 100 | 18% | Noviembre 30 | Consejo de Facultad | [5 empty] | 3 | 8 | f
[7 empty] | Porcentaje de docentes ocasionales en proceso de formación doctoral o maestría | V1: Número de docentes ocasionales en proceso de formación maestría V2: Número de docentes ocasionales en proceso de formación doctoral V3: Número total de docentes ocasionales de la Facultad (V1+V2) / V3 | 25% | Noviembre 30 | Consejo de Facultad | [5 empty] | 3 | 8 | f
[6 empty] | 2. Participaciones de los docentes como ponentes o con productos fruto del proceso de cualificación y perfeccionamiento | Porcentaje de docentes con productos fruto del proceso de cualificación y perfeccionamiento | V1. Número de certificados de participación como ponentes o productos fruto del proceso de cualificación docente de los docentes vinculados. V2. Número total de docentes vinculados participantes en proceso de cualificación docente. V1/V2*100% | 100% | Noviembre 30 | Consejo de Facultad | [5 empty] | 10 | 25 | f
[6 empty] | 3. Realizar transferencias de conocimiento, capacitaciones o divulgaciones, producto del proceso de cualificación y perfeccionamiento docente. | Porcentaje de docentes con transferencias de conocimiento, capacitaciones o divulgaciones, producto del proceso de cualificación y perfeccionamiento docente. | V1. Número de actividades de transferencias de conocimiento, capacitaciones y/o divulgaciones realizados producto de la cualificación docente. V2. Número total de docentes participantes en proceso de cualificación docente. V1/V2*100% | 10% | Noviembre 30 | Consejo de Facultad
|  |  | Pertinencia de las disciplinas y áreas de conocimiento de la institución | V1: Propuesta de nueva oferta de pregrado para la Institución alineada con los referentes estratégicos a 2030 V1 | 1 | 1. Realización de estudios de identificación de nueva oferta de pregrado (contexto local y nacional) | Estudios | V1. Número de estudios realizados | 2 | Diciembre 15 | Consejo de Facultad | [5 empty] | 7 | 19 | e
[6 empty] | 2. Elaboración y presentación de la propuesta de 2 nuevos pregrados ante el Consejo de Facultad. | Documento maestro elaborado | V1. Número de documentos maestros elaborados | 2 | Noviembre 30 | Consejo de Facultad
[6 empty] | 3. Presentación de los documentos maestros ante el Comité Central de Autoevaluación. | Presentación | V1. Número de documentos maestros presentados | 2 | Noviembre 30 | Consejo de Facultad
|  |  | Programas de posgrado nuevos | V1: Número de programas de posgrado nuevos presentados ante el Comité Central de Autoevaluación V1 | 3 | 1. Realización de estudios de identificación de nueva oferta posgrados (contexto local y nacional) | Estudios | V1. Número de estudios realizados | 1 | Noviembre 30 | Experto
[6 empty] | 2. Elaboración y presentación de la propuesta de nuevo posgrado ante el Consejo de Facultad (Maestría en Administración Deportiva) | Documento maestro elaborado | V1. Número de documentos maestros elaborados | 1 | Noviembre 30 | Experto
[6 empty] | 3. Presentación del documento maestro ante el Comité Central de Autoevaluación. | Presentación | V1. Número de documentos maestros presentados | 1 | Diciembre 15 | Consejo de Facultad Experto
[13 empty] | I.A.F.PoA | #DIV/0!
FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC | Fortalecimiento y desarrollo de la investigación | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | Profesores activos en investigación | V1: Número de profesores vinculados activos y con producción en los grupos de investigación V2: Número total de profesores vinculados en 2017 (V1 / V2) * 100 | 59% | 1. Diseño y Presentación de Proyectos de Investigación. | Proyectos de Investigación presentados por los Docentes y estudiantes en la convocatoria Interna. | Número de proyectos de Investigación presentados por los Docentes y estudiantes en la convocatoria Interna. | 2 | Agosto 30 | Consejo de Facultad - Grupos de Investigación | [5 empty] | 6 | 18 | i
[6 empty] | 2. Incrementar el número de profesores vinculados activos con producción en los grupos de investigación | Porcentaje de profesores vinculados activos con producción en los grupos de investigación | V1: Número de profesores vinculados activos y con producción en los grupos de investigación V2: Número total de profesores vinculados en 2016 (V1 / V2 ) * 100 | 59% | Diciembre 15 | Consejo de Facultad - Grupos de Investigación | [5 empty] | 6 | 18 | m
|  |  | Fortalecimiento y sostenimiento de los grupos de investigación | V1: Número de grupos categorizados por Colciencias en A o en B V2: Número total de grupos categorizados por Colciencias (V1 / V2 ) * 100 | 47% | 1. Mantener la categoría del grupo COMAEFI - Comunidad de aprendizaje en Educación Física en B | Grupos que mantienen la categoría de Colciencias | Número de grupos que mantienen la categoría de Colciencias | 1 | Octubre 30 | Decano Facultad, Directores Grupos de Investigación | [5 empty] | 6 | 18 | c
[6 empty] | 2. Alcanzar la categoría C para el grupo GESTAS - Gestion Deportiva | Grupos que alcanza la categoría C de Colciencias | Númer de grupos que alcanza la categoría C de Colciencias | 1 | Octubre 30 | Decano Facultad, Directores Grupos de Investigación | [5 empty] | 6 | 18 | c
|  |  | Participación de estudiantes en estrategias de investigación formativa | V1: Número de estudiantes que participan en semilleros de investigación V2: Número de estudiantes con asignaturas relacionadas con investigación (aula) V3: Número de estudiantes que participan en otras estrategia formativas de investigación definidas por la institución V4: Número de estudiantes que participan en los encuentros de investigación V5: Número de estudiantes que participan en proyectos de micro cuantía V6: Número de estudiantes que realizan proyectos de grado relacionados con investigación V7: Número total de estudiantes [(V1 + V2 + V3 + V4 + V5+V6) / V7] * 100 Nota: En caso de estar en dos categorías poblacionales o más, se tomará la de mayor impacto para la institución | 10% | 1. Incrementar el número de estudiantes que participan en las estrategias de investigación formativa | Porcentaje de estudiantes que participan en las estrategias de investigación formativa | V1: Número de estudiantes que participan en semilleros de investigación V2: Número de estudiantes con asignaturas relacionadas con investigación (aula) V3: Número de estudiantes que participan en otras estrategia formativas de investigación definidas por la institución V4: Número de estudiantes que participan en los encuentros de investigación V5: Número de estudiantes que participan en proyectos de micro cuantía V6: Número de estudiantes que realizan proyectos de grado relacionados con investigación V7: Número total de estudiantes [(V1 + V2 + V3 + V4 + V5+V6) / V7] * 100 Nota: En caso de estar en dos categorías poblacionales o más, se tomará la de mayor impacto para la institución | 10% | Noviembre 30 | Decano Facultad, Directores Grupos de Investigación | [5 empty] | 6 | 17 | e
[13 empty] | I.A.F.PoA | #DIV/0!
FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC | Fortalecimiento de la extensión, la cooperación y las relaciones con comunidades | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | Movilidad nacional e internacional de estudiantes y docentes | V1: Número de movilidades de docentes asociadas a investigación y formación. V2: Número de movilidades de docentes asociadas a participación en redes. V3: Número de movilidades de expertos y de docentes entrantes y salientes para la cualificación de la formación y la labor académica. V1 + V2 + V3 | 80 | Gestión para la movilidad de estudiantes de la Facultad | Estudiantes en movilidad | Número de estudiantes en movilidad con otras universidades locales | 5 | Diciembre 15 | Consejo de Facultad | [5 empty] | 2 | 5 | d
|  |  |  | V1: Número de movilidades de estudiantes asociadas a proyectos de investigación V2: Número de movilidades de estudiantes en el marco de actividades de cooperación académica V1 + V2 | 120 | Gestión para la movilidad de docentes de la Facultad | Docentes de Tiempo Completo en movilidad | Número de docentes de Tiempo Completo en calidad de Ponentes en eventos académicos Nacionales e Internacionales | 5 | Diciembre 15 | Consejo de Facultad
|  |  | Desarrollar programas y servicios de extensión | V1: Programas, servicios o cohortes de educación continua y formación por extensión servidos V1 | 50 | 1. Presentación de propuestas para la ejecución de programas de educación continua ante el INDER Medellín e INDEPORTES Antioquia (Diplomado, Programa por su salud muévase pues y Curso de Administración deportiva). | Documentos propuesta | Número de documentos propuesta remitidos | 3 | Julio 31 | Consejo de Facultad | [5 empty] | 5 | 15 | c
[6 empty] | 2. Desarrollo y ejecución de los programas de educación continua | Informes de ejecución | Número de informes finales de ejecución | 3 | Diciembre 31 | Consejo de Facultad
|  |  | N.A. | N.A. | N.A. | Gestión de convenios para las Prácticas Profesional y Docente de los Programas de Pregrado | Programas con convenios firmados | Número de programas con convenios firmados | 2 | Julio 31 | Facultad y Asistentes de las Prácticas Profesionales y Docentes
[6 empty] | Mantenimiento y seguimiento a los Programas Especiales adscritos a la Facultad | Programas Especiales de la Facultad | Número de programas Especiales adscritos a la Facultad | 5 | Diciembre 31 | Facultad y Programas Especiales
[13 empty] | I.A.F.PoA | #DIV/0!
FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC | Programa de Deporte Universitario | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI | N.A. | N.A. | N.A. | Gestión de Participaciones deportivas | Participaciones deportivas | Número de Participaciones deportivas | 4 | Noviembre 30 | Decanatura | [12 empty] | 2017052029020
[6 empty] | Compra de implementación y dotación | Material deportivo adquirido | Número de procesos de contratación | 1 | Diciembre 31 | Facultad y Comités de Contratación. | [5 empty] | 11 | 29 | b
[6 empty] | Gestión de Recursos CREE para la construcción de canchas polideportivas | Obras | Número de canchas polideportiva en construcción | 1 | Diciembre 31 | Facultad, Autoevaluación y la Institución.
[13 empty] | I.A.F.PoA | #DIV/0!
FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC | Articulación Poli- Educación Media Técnica | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | Encadenamiento con la Educación Media Técnica | V1: Número de programas académicos encadenados con la Educación Media Técnica V1 | 5 | 1. Propuesta presentada ante el Comité de Currículo para la Articulación del programa Educación Física, Recreación y Deportes. | Documentos propuesta | Número de documentos propuesta presentado al Comité de Currículo | 1 | Noviembre 30 | Docente ocasional sede Rionegro | [5 empty] | 8 | 19 y 23 | (a, b, f, g, i) (a, b, c)
[6 empty] | 2. Ejecución del proceso de articulación del programa Educación Física, Recreación y Deportes. | Informes de ejecución | Número de informes finales de ejecución | 1 | Diciembre 31 | Docente ocasional sede Rionegro
[13 empty] | I.A.F.PoA | #DIV/0!
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Diálogo con los estudiantes | V1: Diálogo del Decano con los estudiantes V1 | 1 | 1. Diálogo del Decano con los estudiantes de la Facultad | Diálogo del Decano con los estudiantes | V1: Diálogo del Decano con los estudiantes V1 | 1 | Noviembre 30 | Decano Facultad |  |  | 0% | [5 empty] | Estrategia rendición de cuentas | 2.17
[13 empty] | I.A.F.PoA | 0%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC | Sistema Integrado de Gestión | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | N.A. | N.A. | N.A. | 1. Atención a PQRS | Porcentaje de PQRS atendidas | V1: Número de PQRS atendidas V2: Número total de PQRS que corresponden a la Facultad (V1 / V2) * 100 | 100% | Diciembre 31 | Decano Facultad | 100%
[13 empty] | I.A.F.PoA | #DIV/0!
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC | Plan de mejoramiento | PLAN DE MEJORAMIENTO | Porcentaje de acciones cumplidas en el Plan de Mejoramiento | V1: Número de acciones evaluadas y cerradas V2: Número total de acciones del Proceso Gestión Curricular que corresponden a la Facultad (V1 / V2) * 100 | 100% | 1. Realizar las gestiones necesarias para cerrar las acciones preventivas, de mejora y correctivas en el módulo "Mejoramiento Continuo" de Kawak | Porcentaje de acciones cumplidas en el Plan de Mejoramiento | V1: Número de acciones evaluadas y cerradas V2: Número total de acciones del Proceso Gestión Curricular que corresponden a la Facultad (V1 / V2) * 100 | 100% | Diciembre 31 | Decano Facultad | [5 empty] | 8 | 21 | d
[13 empty] | I.A.F.PoA | #DIV/0!
| 13 |  |  |  |  | 44 | 47
[7 empty] | ÍNDICE DE AVANCE DEL PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN (I.A.P.O) | [6 empty] | #DIV/0!
FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC
PLAN POLITÉCNICO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI
LINEAMIENTOS CNA DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLAN DE GOBIERNO EN LÍNEA
PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD
PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS
PLAN DE MEJORAMIENTO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ACUERDO DE GESTIÓN
COMPROMISOS LABORALES