## LABORATORIOS
P L A N O P E R A T I V O | [23 empty] | Código: FPL45
Versión: 06
Unidad de Gestión Responsable: |  | Coordinación de Laboratorios
Fecha de presentación: |  | 2017-04-07
Fecha de corte del seguimiento: |  | Día/Mes/Año
P L A N O P E R A T I V O | [11 empty] | S E G U I M I E N T O |  |  |  |  | A R T I C U L A C I Ó N
Proyecto Plan de Acción 2016-2019 Gobernación de Antioquia | Nombre Proyecto o Acción | Compromiso Superior Alineado | Indicador estratégico | Fórmula de medición | Valor esperado | Actividad | Indicador de producto que mide el avance de la actividad | Forma de cálculo del indicador de producto | Valor esperado (vigencia actual) | Fecha deseable de terminación | Responsable de la actividad | Logro del indicador de producto | Descripción del Logro (Teniendo como base la " Forma de cálculo del indicador de producto") | Índice de avance del indicador de producto (%) | Fuente de Verificación de la evidencia | Observaciones a la ejecución | Lineamientos CNA de Acreditación Institucional |  |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Plan de Gobierno en Línea |  | POAI 2017
[17 empty] | Factor (Número) | Característica (Número) | Aspecto (Letra) | Componente (Seleccionar de la lista desplegable) | Actividad (Número) | Componente TIC (Seleccionar de la lista desplegable) | Criterio Específico (Número) | Código de Registros BPP (Número)
FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC | Mejoramiento de los servicios de Laboratorio del Politécnico Colombiano JIC | COMPROMISOS LABORALES | Laboratorios intervenidos o mejorados en aspectos físicos o en su dotación | Número de laboratorios intervenidos o mejorados en aspectos físicos o en su dotación en la vigencia | 13 | 1.Elaboración de planes de mantenimiento, compras y estudio técnico de los laboratorios | Planes elaborados | V1. Total de planes elaborados/total de planes requeridos | 3 | 30/06/17 | Coordinación Centro de Laboratorios y Experimentación | [5 empty] | 6 | 18 | h |  |  |  |  | 2017052029036
[6 empty] | 2. Gestión para la adquisición de reactivos, vidriería e insumos y de laboratorio | Estudios previos elaborados y presentados ante el Comité de Contratación | V1. Número de estudios previos elaborados y presentados | 3 | 31/12/18 | Coordinación Centro de Laboratorios y Experimentación
[6 empty] | 3. Gestión para el mantenimiento de equipos de laboratorios | Estudios previos de mantenimiento de equipos elaborados y presentados ante el Comité de Contratación | V1. Número de estudios previos de mantenimiento de equipos elaborados y presentados | 1 | 31/12/17 | Coordinación Centro de Laboratorios y Experimentación
[6 empty] | 4. Caracterización de los laboratorios existentes | Documento de caracterización realizada | V1. Número de documentos de caracterización realizada | 1 | 31/12/17 | Coordinación Centro de Laboratorios y Experimentación
|  | PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD |  |  |  | 5. Definir muebles y equipos de Laboratorios a priorizar | Documento con priorización: estudio técnico | Documento Estudio Técnico | 1 | 31/12/17 | Coordinación Centro de Laboratorios y Experimentación
[13 empty] | I.A.F.PoA | #DIV/0!
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC | Integración de los sistemas de gestión de calidad | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Porcentaje de integración de los diferentes componentes del sistema de gestión | PQRS atendidas periodo / PQRS periodo 2017 x 100 | 2 | 1. Atención a PQRS | Porcentaje de integración de los diferentes componentes del sistema de gestión | PQRS atendidas periodo / PQRS periodo 2017 x 100 | 100% | 31/12/17 | Coordinación Centro de Laboratorios y Experimentación
|  |  |  | V1: Número de componentes del sistema de gestión integrados V2: Número total de componentes el proceso de integración (V1 / V2) * 100 | 2 | 2. Revisión y actualización de documentos | Documentos revisados | Total de documentos revisados/total de documentos a revisar | 2 | 31/12/17 | Coordinación Centro de Laboratorios y Experimentación
[13 empty] | I.A.F.PoA | #DIV/0!
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC | Administrar, preparar, capacitar, asesorar, planificar y organizar los recursos técnicos y humanos necesarios para lograr los objetivos propuestos en el proceso de enseñanza aprendizaje, a través de la experimentación y verificación en los procesos de los laboratorios garantizando que las prácticas se desarrollen normalmente. | COMPROMISOS LABORALES | Porcentajes de prácticas preparadas | V1. Número de prácticas preparadas. V2. Número de practicas programadas. V2/V1*100% | 90% | 1. Planear, controlar y entregar al docente para la práctica de laboratorio, los reactivos, soluciones, herramientas, materiales, equipos y/o demás suministros que se requieran y diligenciar el formato "Control de Prácticas FME23 | Formatos FDME 23 "Control de prácticas" | V1: Total control de prácticas realizados V2: Total control de prácticas solicitados (V1 / V2) * 100 | 90% | 31/12/17 | Profesionales, técnicos encargados de los laboratorios
[6 empty] | 2. Concertar horario, asignar responsabilidades y realizar la inducción y/o entrenamiento a los Auxiliares Administrativos. FDME40 | Auxiliares administrativos capacitados (formato FDME 40) | V1: N° de Auxiliares Administrativos capacitados V2: N° total de Auxiliares Administrativos asignados (V1 / V2) * 100 | 90% | 31/12/17 | Profesionales, técnicos encargados de los laboratorios
[6 empty] | 3. Realizar encuesta de medición de la satisfacción de los usuarios de los servicios en el laboratorio. | Consolidación resultados encuesta de satisfacción en Polidinámico | V1: Resultados consolidados de encuestas de satisfacción V2: Resultados arrojados encuesta de satisfacción - Polidinámico (V1 / V2) * 100 | 95% | 31/12/17 | Coordinación Centro de Laboratorios y Experimentación y profesionales, técnicos encargados de los laboratorios
[13 empty] | I.A.F.PoA | #DIV/0!
| 3 |  |  |  |  | 10 | 10
[7 empty] | ÍNDICE DE AVANCE DEL PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN (I.A.P.O) | [6 empty] | #DIV/0!
FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC
PLAN POLITÉCNICO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI
LINEAMIENTOS CNA DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLAN DE GOBIERNO EN LÍNEA
PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD
PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS
PLAN DE MEJORAMIENTO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ACUERDO DE GESTIÓN
COMPROMISOS LABORALES