## PROYECTOS ESPECIALES
P L A N O P E R A T I V O | [23 empty] | Código: FPL45
Versión: 06
Unidad de Gestión Responsable: |  | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES
Fecha de presentación: |  | 2017-05-23
Fecha de corte del seguimiento: |  | Día/Mes/Año
P L A N O P E R A T I V O | [11 empty] | S E G U I M I E N T O |  |  |  |  | A R T I C U L A C I Ó N
Proyecto Plan de Acción 2016-2019 Gobernación de Antioquia | Nombre Proyecto o Acción | Compromiso Superior Alineado | Indicador estratégico | Fórmula de medición | Valor esperado | Actividad | Indicador de producto que mide el avance de la actividad | Forma de cálculo del indicador de producto | Valor esperado (vigencia actual) | Fecha deseable de terminación | Responsable de la actividad | Logro del indicador de producto | Descripción del Logro (Teniendo como base la " Forma de cálculo del indicador de producto") | Índice de avance del indicador de producto (%) | Fuente de Verificación de la evidencia | Observaciones a la ejecución | Lineamientos CNA de Acreditación Institucional |  |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Plan de Gobierno en Línea |  | POAI 2017
[17 empty] | Factor (Número) | Característica (Número) | Aspecto (Letra) | Componente (Seleccionar de la lista desplegable) | Actividad (Número) | Componente TIC (Seleccionar de la lista desplegable) | Criterio Específico (Número) | Código de Registros BPP (Número)
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC | Administración de Convenios | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2017 | Generación de ingresos propios | V1: Ingresos propios de la vigencia 2017 | 1190000000 | 1. Gestión, ejecución y liquidación de contratos y convenios nuevos y/o en ejecución, orientados a satisfacer necesidades de entidades públicas y privadas | Generación de ingresos propiios | Ingresos percbidos vigencia 2017 | 1190000000 | 31-12-2017 | Director(a) de Programas y Proyectos Especiales
|  |  | Estudiantes participantes de los programas educación para el trabajo y el desarrollo humano | V1: Número de estudiantes participantes de los programas educación para el trabajo y el desarrollo humano | 800 | 2. Desarrollar programas educación para el trabajo y el desarrollo humano, para participación de estudiantes | Estudiantes participantes | Número de estudiantes participantes | 800 | 31-12-2017 | Director(a) de Programas y Proyectos Especiales
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI 2017 | Gestión de Contratos y convenios nuevos y/o en ejecución, orientados a satisfacer necesidades de entidades públicas y privadas | V1: Gestión de Contratos y convenios nuevos y/o adiciones - prórrogas | 12 | 1. Gestión de Contratos y convenios nuevos y/o en ejecución, orientados a satisfacer necesidades de entidades públicas y privadas | Gestión de Contratos y convenios nuevos y/o en ejecución | Cantidad de cotratos y convenios nuevos y/o en ejecución | 12 | 31-12-2017 | Director(a) de Programas y Proyectos Especiales
|  |  | Seguimiento y control en la ejecución de los contratos y/o convenios interadministrativos. | V1: Seguimiento y ejecución de contratos y convenios nuevos y de vigencias anteriores | 100% | 2. Seguimiento y control en la ejecución de los contratos y/o convenios interadministrativos. | Seguimiento y control contratos y convenios nuevos y de vigencias anteriores | V1: Contratos y/o convenios con seguimiento V2: Contratos y/o convenios vigentes (V1/V2)*100 | 100% | 31-12-2017 | Profesional Especializado Vicerrectoría de Extensión
|  | PLAN POLITÉCNICO ESTRATÉGICO | Desarrollar programas y servicios de extensión | V1: Docentes vinculados y ocasionales que participan en los programas, proyectos y/o actividades de extension. V2: Docentes de catedra que participan en los programas, proyectos y/o actividades de extension. V3: Personal administrativo que participan en los programas, proyectos y/o actividades de extension. V5: Graduados que participan en los programas, proyectos y/o actividades de extension. V6: Familiares e hijos de docentes, personal administrativo y graduados que participan en los programas, proyectos y/o actividades de extension. V7: Contratistas que participan en los programas, proyectos y/o actividades de extension. V8: Particulares que participan en los programas, proyectos y/o actividades de extension. [ ( V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + V7 + V8) / 8 ] * 100 | 300 | 1. Mantener la cobertura de diferentes estamentos internos y comunidad en general, que participan en contratos y convenios de Extensión | Estudiantes, personal administrativo, docentes vinculados, ocasionales y cátedra, graduados, familiares e hijos de docentes, personal administrativo y graduados, contratistas particulares, que participan en contratos y convenios de Extensión | Población participante en actividades de Proyectos Especiales | 300 | 15-12-2017 | Director(a) de Programas y Proyectos Especiales
[13 empty] | I.A.F.PoA | #DIV/0!
FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC | Integración de los sistemas de gestión de calidad | PLAN DE MEJORAMIENTO SIG | Porcentaje de integración de los diferentes componentes del sistema de gestión | V1: Número de componentes del sistema de gestión integrados V2: Número total de componentes del proceso de integración (V1 / V2) * 100 | 100% | 1. Indicadores con seguimiento | Porcentaje de indicadores con seguimiento registrado | V1: Número de indicadores con seguimiento registrado V2: Número total de indicadores que corresponden a la Unidad de Gestión (V1 / V2) * 100 | 100% | 15-12-2017 | Director(a) de Programas y Proyectos Especiales
[5 empty] | 100% | 2. Atención a PQRS | Porcentaje de PQRS atendidas | V1: Número de PQRS atendidas V2: Número total de PQRS que corresponden a la Unidad de Gestión (V1 / V2) * 100 | 100% | 30-12-2017 | Director(a) de Programas y Proyectos Especiales
[5 empty] | 1 | 3. Revisión de los riesgos | Número de revisiones | V1: Número de revisiones de riesgos del Proceso de extensión que corresponden a la Unidad de Gestión (V1 / V2) * 100 | 1 | 15-12-2017 | Director(a) de Programas y Proyectos Especiales
[5 empty] | 100% | 4. Revisión y/o actualización de documentos | Porcentaje de documentos revisados y/o actualizados | V1: Número de documentos que corresponden a la Unidad de Gestión revisados y/o actualizados V2: Número total de documentos que corresponden a la Unidad de Gestión (V1 / V2) * 100 | 100 | 15-12-2017 | Director(a) de Programas y Proyectos Especiales
[5 empty] | 100% | 5. Seguimiento y registro del producto no conforme | Porcentaje de productos no conformes registrados | V1: Número de productos no conformes registrados que corresponden a la Unidad de Gestión V2: Número total de productos no conformes que corresponden a la Unidad de Gestión (V1 / V2) * 100 | 100% | 15-12-2017 | Director(a) de Programas y Proyectos Especiales
|  |  | Porcentaje de acciones cumplidas en el Plan de Mejoramiento | V1: Número de acciones evaluadas y cerradas V2: Número total de acciones de la Unidad de Gestión (V1 / V2) * 100 | 100% | 6. Realizar las gestiones necesarias para cerrar las acciones preventivas, de mejora y correctivas en el módulo "Mejoramiento Continuo" de Kawak | Porcentaje de acciones cumplidas en el Plan de Mejoramiento | V1: Número de acciones evaluadas y cerradas V2: Número total de acciones de la Unidad de Gestión (V1 / V2) * 100 | 100% | 30-12-2017 | Director(a) de Programas y Proyectos Especiales
| 2 |  |  |  |  | 11
[7 empty] | ÍNDICE DE AVANCE DEL PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN (I.A.P.O) | [6 empty] | #DIV/0!
FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC
PLAN POLITÉCNICO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2017
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI 2017
LINEAMIENTOS CNA DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017
PLAN DE GOBIERNO EN LÍNEA 2017
PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD 2017 (MEN)
PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS
PLAN DE MEJORAMIENTO SIG
ACUERDO DE GESTIÓN
COMPROMISOS LABORALES