## REGIONALIZACIÓN
P L A N O P E R A T I V O | [23 empty] | Código: FPL45
Versión: 06
Unidad de Gestión Responsable: |  | DIRECCIÓN DE REGIONALIZACIÓN ACADEMICA
Fecha de presentación: |  | 2017-04-07
Fecha de corte del seguimiento: |  | Día/Mes/Año
P L A N O P E R A T I V O | [11 empty] | S E G U I M I E N T O |  |  |  |  | A R T I C U L A C I Ó N
Proyecto Plan de Acción 2016-2019 Gobernación de Antioquia | Nombre Proyecto o Acción | Compromiso Superior Alineado | Indicador estratégico | Fórmula de medición | Valor esperado | Actividad | Indicador de producto que mide el avance de la actividad | Forma de cálculo del indicador de producto | Valor esperado (vigencia actual) | Fecha deseable de terminación | Responsable de la actividad | Logro del indicador de producto | Descripción del Logro (Teniendo como base la " Forma de cálculo del indicador de producto") | Índice de avance del indicador de producto (%) | Fuente de Verificación de la evidencia | Observaciones a la ejecución | Lineamientos CNA de Acreditación Institucional |  |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Plan de Gobierno en Línea |  | POAI 2017
[17 empty] | Factor (Número) | Característica (Número) | Aspecto (Letra) | Componente (Seleccionar de la lista desplegable) | Actividad (Número) | Componente TIC (Seleccionar de la lista desplegable) | Criterio Específico (Número) | Código de Registros BPP (Número)
FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC | Articulación Poli-Educación Media Técnica | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | Programa institucional de encadenamiento con la Educación Media Técnica | Porcentaje de implementación del programa institucional de encadenamiento con la Educación Media Técnica | 100% | 1. Convenios interadministrativos para el desarrollo de la EMT | Convenios suscritos | Número de convenios suscritos | 2 | Diciembre 31 | Directora Regionalización Académica | [5 empty] | 8 | 19 y 23 | (a, b, f, g, i) (a, b, c) |  |  |  |  | N/A
[6 empty] | 2. Programas de EMT en funcionamiento | Programas en funcionamiento | Número de programas en funcionamiento | 5 | Diciembre 31 | Directora Regionalización Académica
[6 empty] | 3. Programas de EMT encadenados | Programas encadenados | Número de programas encadenados | 2 | Diciembre 31 | Directora Regionalización Académica
[13 empty] | I.A.F.PoA | #DIV/0!
FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC | Fortalecimiento de las actuales Unidades Regionales de Oriente y Urabá en términos académicos, de infraestructura de soporte y sostenibilidad | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | Política de Regionalización formulada | Socialización Documento propuesta de la política de regionalización | 1 | 1. Socializar la propuesta con Comité Rectoral | Propuesta socializada | Propuesta socializada | 1 | Diciembre 31 | Directora Regionalización Académica | [5 empty] | 14 | 38, 39, 40 | a, b, e |  |  |  |  | 2017052029019
|  |  | Estructura académico administrativa Sedes Regionales | Socialización propuesta de estructura académica administrativa para las sedes | 1 | 1. Socialización de propuesta con el Consejo Académico | Propuesta presentada | Número de documento propuesta presentada al Consejo Académico | 1 | Diciembre 31 | Directora Regionalización Académica
|  |  | Participación en Actividades Interuniversitarias | Numero de encuentros | 3 | 1. Encuentros de actividades Interuniversitarias en la Sede Oriente | Actividades Interuniversitarias con los estudiantes Sede Oriente | Numero de encuentros realizados | 3 | Diciembre 31 | Directora Regionalización Académica
|  |  |  | Numero de encuentros | 3 | 2. Encuentros de actividades Interuniversitarias en la Sede Urabá | Actividades Interuniversitarias con los estudiantes Sede Urabá | Numero de encuentros realizados | 3 | Diciembre 31 | Directora Regionalización Académica
|  |  | Seguimiento a las Sedes Regionales | Informes de seguimiento | 6 | 1. Realización de Informes de seguimiento Sede Oriente | Identificación, reporte o solución a las situaciones presentadas en la Sede Oriente | Informes de seguimiento presentados | 6 | Diciembre 31 | Directora Regionalización Académica
|  |  |  | Informes de seguimiento | 6 | 2.Realización de Informes de seguimiento Sede Urabá | Identificación, reporte o solución a las situaciones presentadas Sede Urabá | Informes de seguimiento presentados | 6 | Diciembre 31 | Directora Regionalización Académica
[13 empty] | I.A.F.PoA | #DIV/0!
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Apoyo al encuentro Regional: Diálogo del Rector con los estudiantes de la sede Oriente | Número de encuentros | 1 | 1. Encuentro Regional: Diálogo del Rector con los estudiantes de la sede Oriente | Socialización con estudiantes Sede Oriente | Número de encuentros | 1 | Diciembre 31 | Directora de Regionalización Académica | [8 empty] | Estrategia rendición de cuentas | 2.2 |  |  | N/A
|  |  | Apoyo al encuentro Regional: Diálogo del Rector con los estudiantes de la sede Urabá | Número de encuentros | 1 | 2. Encuentro Regional: Diálogo del Rector con los estudiantes de la sede Urabá | Socialización con estudiantes Sede Urabá | Número de encuentros | 1 | Diciembre 31 | Directora de Regionalización Académica | [9 empty] | 2.3
|  |  | Información general a disposición de los ciudadanos en la página web | Porcentaje de actualizaciones | 100% | 3. Actualizar información para los ciudadanos en página web | Porcentaje de actualización de la Información | Noticias sobre los Centros Regionales / Solicitudes de noticias sobre los Centros Regionales | 100% | Diciembre 31 | Directora de Regionalización Académica | [9 empty] | 1.1
[13 empty] | I.A.F.PoA | #DIV/0!
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC | Integración de los sistemas de gestión de calidad | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Porcentaje de integración de los diferentes componentes del sistema de gestión | V1: Número de componentes del sistema de gestión integrados V2: Número total de componentes del proceso de integración (V1 / V2) * 100 | 100% | 1. Atención a PQRS | Porcentaje de PQRS atendidas | V1: Número de PQRS atendidas V2: Número total de PQRS que corresponden a la Unidad de Gestión (V1 / V2) * 100 | 100% | Diciembre 31 | Directora de Regionalización Académica | [8 empty] | Mecanismo para mejorar atención al ciudadano | 2.1 |  |  | N/A
[6 empty] | 2. Revisión de los riesgos | Porcentaje de revisión de riesgos | V1: Número de revisión, actualización y/o socialización de riesgos del Proceso Gestión Docencia relacionados con la Dirección de Regionalización Académica (V1 / V2) * 100 | 100% | Diciembre 31 | Directora de Regionalización Académica | [8 empty] | Estrategia gestión riesgo de corrupción | 4.1 4.2 4.3
[13 empty] | I.A.F.PoA | #DIV/0!
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC | Seguimiento a las acciones de cierre a las correctivas del plan de mejoramiento de la unidad | PLAN DE MEJORAMIENTO | Porcentaje de acciones cumplidas en el Plan de Mejoramiento | V1: Número de acciones evaluadas y cerradas V2: Número total de acciones del Proceso (V1 / V2) * 100 | 100% | 1. Realizar las gestiones necesarias para cerrar las acciones preventivas, de mejora y correctivas en el módulo "Mejoramiento Continuo" del Sistema Integrado de Gestión | Porcentaje de acciones cumplidas en el Plan de Mejoramiento | V1: Número de acciones evaluadas y cerradas V2: Número total de acciones del Proceso Extensión que corresponden a la Unidad de Gestión (V1 / V2) * 100 | 100% | Diciembre 31 | Directora de Regionalización Académica | [5 empty] | 8 | 21 | d |  |  |  |  | N/A
[13 empty] | I.A.F.PoA | #DIV/0!
| 5 |  |  |  |  | 15 | 15
[7 empty] | ÍNDICE DE AVANCE DEL PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN (I.A.P.O) | [6 empty] | #DIV/0!
FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC
PLAN POLITÉCNICO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI
LINEAMIENTOS CNA DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLAN DE GOBIERNO EN LÍNEA
PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD
PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS
PLAN DE MEJORAMIENTO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ACUERDO DE GESTIÓN
COMPROMISOS LABORALES