## SECRETARÍA GENERAL
P L A N O P E R A T I V O | [23 empty] | Código: FPL45
Versión: 06
Unidad de Gestión Responsable: |  | SECRETARÍA GENERAL
Fecha de presentación: |  | 2017-04-24
Fecha de corte del seguimiento: |  | Día/Mes/Año
P L A N O P E R A T I V O | [11 empty] | S E G U I M I E N T O |  |  |  |  | A R T I C U L A C I Ó N
Proyecto Plan de Acción 2016-2019 Gobernación de Antioquia | Nombre Proyecto o Acción | Compromiso Superior Alineado | Indicador estratégico | Fórmula de medición | Valor esperado | Actividad | Indicador de producto que mide el avance de la actividad | Forma de cálculo del indicador de producto | Valor esperado (vigencia actual) | Fecha deseable de terminación | Responsable de la actividad | Logro del indicador de producto | Descripción del Logro (Teniendo como base la " Forma de cálculo del indicador de producto") | Índice de avance del indicador de producto (%) | Fuente de Verificación de la evidencia | Observaciones a la ejecución | Lineamientos CNA de Acreditación Institucional |  |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Plan de Gobierno en Línea |  | POAI 2017
[17 empty] | Factor (Número) | Característica (Número) | Aspecto (Letra) | Componente (Seleccionar de la lista desplegable) | Actividad (Número) | Componente TIC (Seleccionar de la lista desplegable) | Criterio Específico (Número) | Código de Registros BPP (Número)
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC | Actualización normativa | ACUERDO DE GESTIÓN | N.A. | N.A. | N.A. | Liderar (Impulsar y acompañar) el Proyecto/Acción Actualización Normativa, según los resultados esperados en el Plan de Acción Institucional 2017 | Informes de seguimiento del proyectos "Actualización Normativa) | V1. Número de Informes de seguimiento del proyectos "Actualización Normativa" | 2 | Diciembre 31 | Secretaría General
[13 empty] | I.A.F.PoA | #REF!
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC | N.A. | LINEAMIENTOS CNA DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL | N.A. | N.A. | N.A. | Realizar acciones relacionadas con la coherencia de la estructura y función de la administración con la naturaleza y complejidad de sus procesos académicos. | Estrategia antitrámites aplicada a los procesos administrativos. | Número de estrategias antitrámites aplicada a los procesos administrativos. | ?? | Diciembre 31 | Secretaría General | [5 empty] | 10 | 25 | d
[13 empty] | I.A.F.PoA | #DIV/0!
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC | N.A. | LINEAMIENTOS CNA DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL | N.A. | N.A. | N.A. | Publicidad de la Convocatoria y Publicidad de Actos Administrativos estamento estudiantil | Porcentaje de Convocatorias Realizadas estamento estudiantil | V1: Número de Convocatorias Realizadas V2: Número de Convocatorias Publicadas V1/V2*100 | 100% | Diciembre 31 | Secretaría General | [5 empty] | 2 y 3 | 4 y 7 | e y e
[6 empty] | Publicidad de la Convocatoria y Publicidad de Actos Administrativos estamento docentes | Porcentaje de Convocatorias Realizadas estamento docentes | V1: Número de Convocatorias Realizadas V2: Número de Convocatorias Publicadas V1/V2*100 | 100% | Diciembre 31 | Secretaría General
[6 empty] | Publicidad de la Convocatoria y Publicidad de Actos Administrativos estamento graduados | Porcentaje de Convocatorias Realizadas estamento graduados | V1: Número de Convocatorias Realizadas V2: Número de Convocatorias Publicadas V1/V2*100 | 100% | Diciembre 31 | Secretaría General
[6 empty] | Nombramiento de Comisión Escrutadora con participación de funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil cuando se trate de Convocatorias para el Consejo Directivo; o Comisión Escrutadora con funcionarios de la Institución para las demás convocatorias estamento estudiantil | Número de Nombramientos Realizados estamento estudiantil | V1: Número de Nombramientos Realizados V1 | 13 | Diciembre 31 | Secretaría General
[6 empty] | Nombramiento de Comisión Escrutadora con participación de funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil cuando se trate de Convocatorias para el Consejo Directivo; o Comisión Escrutadora con funcionarios de la Institución para las demás convocatorias estamento docentes | Número de Nombramientos Realizados estamento docentes | V1: Número de Nombramientos Realizados V1 | 13 | Diciembre 31 | Secretaría General
[6 empty] | Nombramiento de Comisión Escrutadora con participación de funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil cuando se trate de Convocatorias para el Consejo Directivo; o Comisión Escrutadora con funcionarios de la Institución para las demás convocatorias estamento graduados | Número de Nombramientos Realizados estamento graduados | V1: Número de Nombramientos Realizados V1 | 13 | Diciembre 31 | Secretaría General
[6 empty] | Inscripción de candidatos, revisión y cumplimiento de requisitos y calidades de los aspirantes, y elección estamento estudiantil | Número de Actas estamento estudiantil | V1: Número de Actas V1 | 39 | Diciembre 31 | Secretaría General
[6 empty] | Inscripción de candidatos, revisión y cumplimiento de requisitos y calidades de los aspirantes, y elección estamento docentes | Número de Actas estamento docentes | V1: Número de Actas V1 | 39 | Diciembre 31 | Secretaría General
[6 empty] | Inscripción de candidatos, revisión y cumplimiento de requisitos y calidades de los aspirantes, y elección graduados | Número de Actas estamento graduados | V1: Número de Actas V1 | 39 | Diciembre 31 | Secretaría General
[6 empty] | Aplicación de los mecanismos predeterminados para las elecciones de representantes estudiantiles, profesorales y graduados en los organismos de decisión | Organismos de decisión o cuerpos colegiados que apoyen la gestión misional que cuentan con representación de estudiantes y profesores. | V1: Número de quejas presentadas en relación con la falta de claridad y transparencia en los procesos de elección de representantes estudiantiles y profesorales en los organismos de decisión, en los que no se logre demostrar o evidenciar transparencia en las actuaciones institucionales V1 | 4 | Diciembre 32 | Secretaría General
[13 empty] | I.A.F.PoA | #DIV/0!
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC | Implementación de acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017 | Estrategias, mecanismos y actividades orientadas en la lucha contra la corrupción y atención al ciudadano implementadas | V1. Total de estrategias, mecanismos y actividades implementados. V2. Total de estrategias, mecanismos y actividades a implementar. V1./V2.*100 | 100% | Evaluar y actualizar el mapa de riesgos integrado del proceso Normatividad y Jurídica. | Mapa de riesgos evaluado y actualizado | V1: Mapa de riesgos integrado del proceso Normatividad y Jurídica evaluado y actualizado V1 | 1 | Diciembre 31 | Secretaría General | [8 empty] | Estrategia gestión riesgo de corrupción | 2.1
[6 empty] | Información general a disposición de los ciudadanos en la página web | Porcentaje de actualización del Link "Normatividad" de la página web institucional | V1: Número de Acuerdos Académicos y Acuerdos Directivos publicados en el link "Normatividad" en la vigencia V2: Número de Acuerdos Académicos y Acuerdos Directivos expedidos en la vigencia (V1 / V2) * 100 | 100% | Diciembre 31 | Secretaría General | [8 empty] | Estrategia gestión riesgo de corrupción | 4.2
[6 empty] | Apoyo a la rendición de cuentas del Rector | Plan elaborado, aprobado y socializado | V1. Número de planes elaborados, aprobados y socializados V1 | 1 | Diciembre 31 | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | [8 empty] | Estrategia rendición de cuentas | 2.1
[6 empty] | Construir e implementar una política de protección de datos personales. | Política formalizada y divulgada | V1. Número de políticas formalizadas y divulgadas V1 | 1 | Diciembre 31 | Oficina Asesora de Planeación Secretaría general | [8 empty] | Mecanismo para mejorar atención al ciudadano | 4.2
[6 empty] | Mejora en la consulta de información de la normativa institucional. | Aplicativo para consulta de información de la normativa institucional mejorado | V1. Número de aplicativos para consulta de información de la normativa institucional mejorados V1 | 1 | Diciembre 31 | Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría General | [8 empty] | Mecanismos para transparencia y acceso a información | 1.6
[6 empty] | Definir el mecanismo y procedimiento para el registro y atención a las solicitudes de información de acuerdo con las directrices del Decreto 1081 de 2015 | Documento formalizado y socializado con los responsables | V1. Número de documentos y procedimientos definidos V1 | 1 | Diciembre 31 | Oficina Asesora de Planeación Secretaría General Oficina Asesora de Comunicaciones | [8 empty] | Mecanismos para transparencia y acceso a información | 2.1
[6 empty] | Revisar el Esquema de publicación de información para el Politécnico | Documento con esquema de publicación de información para el Politécnico revisado | V1. Número de documentos con esquema de publicación de información para el Politécnico revisados V1 | 1 | Diciembre 31 | Oficina Asesora de Planeación Secretaría General Oficina Asesora de Comunicaciones | [8 empty] | Mecanismos para transparencia y acceso a información | 3.2
[6 empty] | Elaboración del Índice de Información Clasificada y Reservada | Documento formalizado y socializado con los responsables | V1. Número de documentos formalizados y socializados V1 | 1 | Diciembre 31 | Oficina Asesora de Planeación Secretaría General Oficina Asesora de Comunicaciones | [8 empty] | Mecanismos para transparencia y acceso a información | 3.3
[13 empty] | I.A.F.PoA | #DIV/0!
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC | Seguimiento y ejecución de acciones de mejoramiento continuo de la Secretaria General | PLAN DE MEJORAMIENTO | Acciones evaluadas y cerradas | V1: Número de acciones evaluadas y cerradas V2: Número total de acciones del Proceso Normativo y Legal. (V1 / V2) * 100 | 100% | Realizar las gestiones necesarias para cerrar las acciones preventivas, de mejora y correctivas en el módulo "Mejoramiento Continuo" del Sistema Integrado de Gestión Normativo y Legal. | Acciones evaluadas y cerradas | V1: Número de acciones evaluadas y cerradas V2: Número total de acciones del Proceso (V1 / V2) * 100 | 100% | Diciembre 31 | Unidades de Gestión con acciones en el Plan de Mejoramiento del proceso Normativo y Legal
[13 empty] | I.A.F.PoA | #DIV/0!
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC | Implementación de acciones del Plan de Gobierno en Línea | PLAN DE GOBIERNO EN LÍNEA | N.A. | N.A | N.A. | Realizar alistamiento para la participación electrónica Elecciones de cuerpos colegiados | Sistema voto electrónico dispuesto | V1. Número de sistemas dispuestos para el voto electrónico | 1 | Diciembre 31 | Secretaría General | [10 empty] | Tic para gobierno abierto | 1
[6 empty] | Realizar consulta a la ciudadanía | Sistema de consulta a la ciudadanía dispuesto | V1. Número de Sistemas de consulta a la ciudadanía (Urna Virtual, encuestas de opinión). | 1 | Diciembre 31 | Secretaría General - Oficina asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación | [10 empty] | Tic para gobierno abierto | 1
[6 empty] | Definir herramientas para la toma de decisiones | Foros realizados con temáticas orientados a tratar problemáticas Institucionales y de interés público. | Foros realizados con temáticas orientados a tratar problemáticas Institucionales y de interés público. | ? | Diciembre 31 | Secretaría General - Oficina asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación | [10 empty] | Tic para gobierno abierto | 1
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA | Otras actividades estratégicas de la Secretaría General N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Realizar las actividades de coordinación y apoyo general a la realización de las sesiones del Consejo Directivo | Sesiones del Consejo Directivo coordinadas por la Secretaría General | V1: Número de sesiones del Consejo Directivo coordinadas por la Secretaría General | 18 | Diciembre 31 | Secretario General Profesional Universitario | [10 empty] | Tic para gobierno abierto | 1
[6 empty] | Realizar las actividades de coordinación y apoyo general a la realización de las sesiones del Consejo Académico | Sesiones del Consejo Académico coordinadas por la Secretaría General | V1: Número de sesiones del Consejo Académico coordinadas por la Secretaría General | 12 | Diciembre 31 | Secretario General Profesional Universitario | [10 empty] | Tic para gobierno abierto | 1
[13 empty] | I.A.F.PoA | #DIV/0!
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC | Implementación de Acciones e Integración de los sistemas de gestión de calidad | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | N.A. | N.A. | N.A. | Indicadores con seguimiento | Porcentaje de indicadores con seguimiento registrado | V1: Número de indicadores con seguimiento registrado V2: Número total de indicadores que corresponden a la Unidad de Gestión (V1 / V2) * 100 | 100% | 31 diciembre | Oficina Asesora Jurídica
[6 empty] | Atención a PQRS | Porcentaje de PQRS atendidas | V1: Número de PQRS atendidas V2: Número total de PQRS que corresponden a la Unidad de Gestión (V1 / V2) * 100 | 100% | 31 diciembre | Oficina Asesora Jurídica
[6 empty] | Evaluar y actualizar el mapa de riesgos integrado del proceso Normativa y Jurídica | Mapa de riesgos evaluado y actualizado | V1: Mapa de riesgos integrado de los procesos Planificación y Mejoramiento Continuo evaluados y actualizados | 1 | Diciembre 15 | Oficina Asesora Jurídica
[6 empty] | Socialización del mapa de riesgos de los procesos Planificación y Mejoramiento Continuo con el grupo primario correspondiente | Mapa de riesgos socializado | V1: Número de socializaciones del Mapa de riesgos en el Comité Primario de la Secretaría General. | 1 | Diciembre 15 | Oficina Asesora Jurídica
[6 empty] | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de los procesos Planificación y Mejoramiento Continuo y la gestión sus actividades de control reportando los eventos presentados durante el año. | Mapa de riesgos con seguimiento | V1: Número de seguimientos al Mapa de riesgo | 2 | Diciembre 15 | Oficina Asesora Jurídica
[6 empty] | Revisión o actualización de documentos | Porcentaje de documentos revisados o actualizados | V1: Número de documentos revisados o actualizados V1: Número total de documentos del Proceso Normativo y Legal que corresponden a la Unidad de Gestión | 100% | 31 diciembre | Oficina Asesora Jurídica | [6 empty] | 8 | 21 | d
[13 empty] | I.A.F.PoA | #DIV/0!
| 7 |  |  |  |  | 26
[7 empty] | ÍNDICE DE AVANCE DEL PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN (I.A.P.O) | [6 empty] | #DIV/0!
FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA MISIÓN DEL PCJIC
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PCJIC
PLAN POLITÉCNICO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI
LINEAMIENTOS CNA DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLAN DE GOBIERNO EN LÍNEA
PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD
PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS
PLAN DE MEJORAMIENTO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ACUERDO DE GESTIÓN
COMPROMISOS LABORALES